|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от 02.07.2020 года |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

***«Развитие Няндомского муниципального района Архангельской области»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта  Кононов А.В. |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта | Кононов Александр Владимирович- глава Няндомского муниципального района Архангельской области |
| Администратор муниципального проекта | Ведерников Александр Геннадьевич- первый заместитель главы Няндомского муниципального района Архангельской области |
| Заинтересованные стороны | -Администрация Няндомского муниципального района Архангельской области (далее- администрация Няндомского района);  - Администрация муниципального образования «Мошинское»;  - Администрация муниципального образования «Шалакушское»;  - Муниципальные образовательные организации;  - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта»;  - МБУК «Няндомская центральная библиотека»;  - МБУ «Няндомская спортивная школа»;  - Исполнительные органы государственной власти Архангельской области;  - ГБУЗ Архангельской области «Няндомская ЦРБ»;  - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области;  - Застройщики, инвесторы;  - Субъекты малого и среднего предпринимательства Няндомского района ;  - Общественные организации и объединения Няндомского района;  - Жители Няндомского района;  - Правительство Архангельской области |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | 1.Большой износ зданий социальной инфраструктуры и коммуникаций коммунальной инфраструктуры.  2.Сокращение численности населения.  3.Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов.  4.Высокий удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  5.Монопрофильная экономика.  6. Привлечение инвестиций. | | | | | |
| Цель проекта | Всестороннее развитие Няндомского района путем участия в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | | | | | |
| Задачи проекта | 1.Улучшение демографической ситуации в районе.  2.Повышение доступности и создание условий для качественного оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения на территории Няндомского района.  3.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий.  4. Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.  5. Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения.  6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок.  7. Создание условий для развития малого предпринимательства. | | | | | |
| Результат проекта | Няндомский район - динамично развивающийся район, с современной инфраструктурой и широким спектром социальных услуг, которые дают возможность жителям для самореализации. | | | | | |
| Показатели проекта и их значения | Показатель | | Базовое значение  (2019 год) | Период, год | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.Улучшение демографической ситуации в районе. | | | | | |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | | 265 | 246 | 226 | 226 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | | 46,0 | 47,9 | 52,0 | 55,0 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района , % | | 35,0 | 38,0 | 44,2 | 47,2 |
| 2. Развитие здравоохранения | | | | | |
| Строительство ФАП, единиц | | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Общая смертность населения на 1000 человек населения, человек | | 14,8 | 13,8 | 13,1 | 13,1 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, человек | | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 3. Развитие сферы общего образования | | | | | |
| Число объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ строительства новых школ на условиях софинан-сирования, в соответствующем году, единиц | | 0 |  | 1 |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-ных в сельской местности (не менее), мест | | 0 |  | 352 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 78,0 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек | | 129 | 142 | 150 | 158 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц | | 1 | 2 |  |  |
| Численность обучающихся, охваченных основ-ными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек | | 88 | 1020 | 1045 | 1062 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-телям (законным представителям) детей ( по всем видам учреждений) , нарастающим итогом с 2019 года, единиц | | 1089 | 1691 | 1112 | 1126 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обра-тившихся за получением услуги, % | | - | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, человек (нарастающим итогом) | | 326 | 409 | 423 | 437 |
| 4.Развитие сферы культуры | | | | | |
| Число посещений учреждений культуры, человек | | 87871 | 89610 | 91347 | 93067 |
| Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт, единиц | | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий | | | | | |
| Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, единиц | | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Объем введенного и приобретенного жилья гражданами, проживающими на сельских террито-риях, являющимися участникам ГП «Комплекс-ное развитие сельских территорий» , кв.м | | 144 | 270 | 144 | 144 |
| 6.Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии | | | | | |
| Количество благоустроенных общественных территорий в рамках формирования современной городской среды , единиц | | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество реализованных проектов- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. единиц | |  |  | 1 |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожи-вающих в муниципальных образованиях, на тер-ритории которых реализуются проекты по созда-нию комфортной городской среды, % | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Количество установленных контейнеров для сбора ТБО, единиц | | 175 | 106 |  |  |
| Количество установленных контейнерных площадок для сбора ТБО, единиц | | 48 | 30 |  |  |
| Количество установленных бункеров-накопите-лей (8куб.м), единиц | | 100 | 63 |  |  |
| 7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения | | | | | |
| Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, единиц | |  |  |  | 2 |
| 8.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием, км | | 1,481 | 1,400 | 1,429 | 1,457 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Нян-домского района, не соответствующих норматив-ным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, % | | 95,0 | 94,0 | 92,0 | 90,0 |
| 9. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе | | | | | |
| Рост количества объектов в перечнях муници-пального имущества, предоставляемого субъек-там малого и среднего предпринимательства, % | 0 | | 10 | 10 | 10 |
| Количество мероприятий, реализуемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействия развитию малого и среднего предприниматель-ства на территории Няндомского района,в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-ства Архангельской области, единиц | 19 | | 7 | 22 | 22 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года, единиц | 639 | | 645 | 651 | 658 |
| 10. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | | | | | |
| Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % |  | | 30 | 40 | 50 |
| Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, % |  | | 90 | 100 | 100 |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, % |  | |  | 30 | 50 |
| Дополнительные сведения о проекте |  | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 1.1.2020 - 31.12.2022 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Календарный план муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | планируемый результат | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | |
| **1.Улучшение демографической ситуации в районе** | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Развитие сферы дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома | | МРП | 04.06.2019 | 25.12.2020 | | Самцова А.А. | | Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 60 мест в г.Няндома | | | |
| 1.1.2. | | | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | Костив Е.А. | | Проведен капитальный ремонт в 10 муниципальных бюджетных до-школьных образовательных органи-заций. Создано 88 дополнительных мест | | | |
| 1.1.2.1. | | | Капитальный ремонт в МБДОУ № 8 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Выполнены работы по капиталь-ному ремонту электроснабжения | | | |
| 1.1.2.2. | | | Капитальный ремонт в МБДОУ № 9 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Выполнены работы по ремонту системы горячего и холодного водо-снабжения | | | |
| 1.1.2.3 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 4 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | | Костив Е.А. | | 2020г.- произведен ремонт канали-зации и системы водоснабжения,  2021г.- выполнены работы по ремонту фасада и входной группы | | | |
| 1.1.2.4 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 5 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Проведены работы по ремонту пищеблока и крылец | | | |
| 1.1.2.5 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 1 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Проведены ремонтные работы: капитальный ремонт фасада, замена оконных и дверных блоков | | | |
| 1.1.2.6 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 10 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Проведены ремонтные работы: ремонт цоколя здания и ремонт плавательного бассейна | | | |
| 1.1.2.7 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 2. | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Проведен ремонт кровли | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | планируемый результат | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| 1.1.2.8 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 3. | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А. | | Проведен ремонт полового  покрытия | | | |
| 1.1.2.9 | | | Капитальный ремонт в ОСП № 7 | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | Костив Е.А. | | Проведены ремонтные работы: капитальный ремонт фасада, замена оконных и дверных блоков | | | |
| 1.1.2.10 | | | Капитальный ремонт в ОСП «Детский сад» Лепшинской СШ | | МРП\* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Костив Е.А. | | Проведены ремонтные работы: ремонт полового покрытия, замена оконных и дверных блоков | | | |
| 1.1.3. | | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | Костив Е.А. | | В 6 муниципальных образователь-ных организациях (юридических лицах) приобретено технологичес-кое оборудование и уличное игро-вое оборудование | | | |
| 1.1.3.1. | | | Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 8 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив  Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.3.2 | | | Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 9 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив  Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.3.3 | | | Укрепление материально-технической базы ОСП «Шалакушский детский сад» Шалакушской СШ | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив  Е.А | | Приобретено технологическое оборудование | | | |
| 1.1.3.4 | | | Укрепление материально-технической базы структурных подразделений МБДОУ № 8 | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2022 | | Костив  Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.3.5 | | | Укрепление материально-технической базы структурных подразделений МБДОУ № 9 | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2022 | | Костив Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.3.6 | | | Укрепление материально-технической базы ОСП «Детский сад» Мошинской СШ | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | Костив Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | планируемый результат | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | |
| 1.1.3.7 | | | Укрепление материально-технической базы ОСП «Шестиозерский детский сад» МБОУ СШ № 2 | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | Костив Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.3.8 | | | ОСП «Детский сад» Лепшинской СШ | | МРП\* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Костив Е.А | | Приобретено технологическое оборудование и уличное игровое оборудование | | | |
| 1.1.4. | | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | | Костив Е.А. | | Проведены ремонтные работы. Создано 15 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | |
| 1.1.4.1 | | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОСП «Детский сад № 7 «Солнышко» ЦРР - Детский сад № 8 | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | Костив Е.А | | Проведены работы по ремонту групп, создано 7 дополнительных мест | | | |
| 1.1.4.2 | | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ОСП «Детский сад № 2 «Сказка» ЦРР- Детский сад № 9 «Родничок» | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | Костив Е.А | | Проведены работы по ремонту групп, создано 8 дополнительных мест | | | |
| **1.2.Создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Няндома, городской парк | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Меркушин И.С. | | | Проведено устройство поля размером 50 х 100 м для мини-футбола с искусственным покрытием в городском парке | |
| 1.2.2. | | | Устройство универсальной спортивной площадки в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Осипова Н.Л. | | | Проведено устройство универ-сальной спортивной площадки размером 37 х 17 м в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома. | |
| 1.2.3. | | | Устройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: д. Петариха, ул. Школьная, д.2 | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Меркушин И.С. | | | Проведено устройство универ-сальной спортивной площадки размером 37х17м | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | |
| 1.2.4. | | | Устройство универсальной спортивной площадки в пос.Заозерный МО «Мошинское» | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | Станкевич И.М. | | | Проведено устройство универсальной спортивной площадки размером 37х17м | |
| 1.2.5. | | | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБОУ «Шалакушская средняя школа» | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | Дьячкова  Е. М. | | | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту : капиталь-ный ремонт фундамента, стен, кровли, полов, облицовка стен металлосайдингом, замена окон-ных и дверных блоков, ремонт туалетов и оборудование душевых облицовка стен внутри по системе «КНАУФ» и керамической плиткой, проведение электромон-тажных работ, ремонт отопления, оборудование водопровода (скважина) и септика | |
| 1.2.6 | | | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБОУ «Мошинская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Дьячкова  Е. М. | | | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту : ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков,замена санитарно-техни-ческого оборудования, ремонт сис-темы водоснабжения и водоотве-дения | |
| 1.2.7. | | | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра в г.Няндома | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2022 | | | Самцова А.А. | | | Построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр с игровым залом размером 45 х 27 м в г.Няндома | |
| 1.2.8 | | | Ремонт здания лыжной базы в г.Няндома по ул.Труда | | МРП\* | 01.01.2020 | 31.12.2021 | | | Меркушин И.С. | | | Выполнен ремонт здания лыжной базы в г.Няндома по ул.Труда: перепланировка помещений, ремонт пола, крыши, окраска стен | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| 1.2.9 | | | Развитие культурно-спортивного комплекса «Островичное» | |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Созданы сноубордпарк (1 склон, 1 подъемник) и лыжная трасса для классического и конькового хода дистанцией 5 км в районе озера Островичное | |
| 1.2.10 | | | Укрепление МТБ МБУ «Няндомская спортивная школа» | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Приобретено оборудование для функционирования отделений «лыжные гонки» и «дзюдо» МБУ «Няндомская спортивная школа» | |
| 1.2.11 | | | Устройство универсальной спортивной площадки у МБОУ школа №7 г.Няндома | | МРП\* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Меркушин И.С. | | | проведено устройство универ-сальной спортивной площадки размером 37 х 17 м | |
| 1.2.12 | | | Проектирование объекта «Плавательный бассейн в г.Няндома» | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Самцова А.А. | | | Изготовлен и прошел государст-венную экспертизу проект объек-та «Плавательный бассейн в г.Няндома» | |
| 1.2.13 | | | Оборудование освещения скейт-площадки в городском парке (г.Няндома) | | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | Меркушин И.С. | | | Проведено оборудование освещения скейт-площадки | |
| 1.2.14 | | | Создание мото-, автотреков в г.Няндома | | МИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Созданы мото-, автотреки в г.Няндома | |
| 1.2.15 | | | Проектирование и строительство хоккейного корта | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | | | Самцова А.А. | | | Построен хоккейный корт в г.Няндома | |
| 1.2.15.1 | | | Проектирование объекта «Строительство хоккейного корта» | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Самцова А.А. | | | Изготовлен и прошел государст-венную экспертизу проект «Стро-ительство хоккейного корта» | |
| 1.2.15.2 | | | Строительство хоккейного корта | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Построен и введен в эксплуатацию хоккейный корт размером 60х30м в г.Няндома | |
| 1.2.16 | | | Переоборудование ДОЛ «Боровое» для круглогодичного использования для размещения туристов | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Андриянова Т.А. | | | Проведены мероприятия по пере-оборудованию ДОЛ «Боровое»: утеплены здания | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| 1.2.17 | | | Вовлечение населения в сдачу норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Проведены мероприятия по сдаче населением норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проведено ежегодно не менее 12 мероприятий по приему нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» | |
| 1.2.17.1 | | | Вовлечение населения в сдачу норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2020 году | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | Меркушин И.С. | | | всего в мероприятиях приняло участие 700 человек | |
| 1.2.17.2 | | | Вовлечение населения в сдачу норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Меркушин И.С. | | | всего в мероприятиях приняло участие 1000 человек | |
| 1.2.17.3 | | | Вовлечение населения в сдачу норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | всего в мероприятиях приняло участие 1300 человек | |
| 1.2.18 | | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Проведено не менее 138 физкуль-турно-спортивных мероприятий | |
| 1.2.18.1 | | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году | | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | Меркушин И.С. | | | Проведено не менее 45 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие не менее 3500 человек | |
| 1.2.18.2 | | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Меркушин И.С. | | | Проведено не менее 46 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие не менее 3500 человек | |
| 1.2.18.3 | | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | | Меркушин И.С. | | | Проведено не менее 47 физкуль-турно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие не менее 3500 человек | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| **1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социаль-ной выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Предоставлена социальная выплата 13 молодым семьям - участникам программы | |
| 1.3.1.1 | | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социаль-ной выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2020 году | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Плахотнюк Н.М. | | | Предоставлена социальная выплата 3 молодым семьям | |
| 1.3.1.2 | | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социаль-ной выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2021 году | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Плахотнюк Н.М. | | | Предоставлена социальная выплата 5 молодым семьям | |
| 1.3.1.3 | | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социаль-ной выплаты на приобретение жилого поме-щения или строительство индивидуального жилого дома в 2022 году | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Предоставлена социальная выплата 5 молодым семьям | |
| 1.3.2 | | | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Проведено обустройство земель-ных участков для многодетных семей, расположенных по адресу: г.Няндома, ул. Холмогорская, ул. Лиственная, ул.Весенняя объек-тами инфраструктуры | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | дата окончания | | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| 1.3.2.1 | | | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Самцова А.А. | | | Построено 3км автомобильной дороги по адресу : г.Няндома, ул. Холмогорская | |
| 1.3.2.2 | | | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Построена автомобильная дорога по адресу: г.Няндома, улицы Лиственная и Весенняя. | |
| 1.3.3 | | | Пропаганда традиционных семейных ценностей | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещение в СМИ не менее 62 материалов, направленных на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 12 меропри-ятий по данной тематике | |
| 1.3.3.1 | | | Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2020 году | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещение в СМИ не менее 20 материалов, направленных на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 4 меропри-ятий по данной тематике | |
| 1.3.3.2 | | | Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещение в СМИ не менее 21 материала, направленного на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 4 меропри-ятий по данной тематике | |
| 1.3.3.3 | | | Пропаганда традиционных семейных ценностей в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещение в СМИ не менее 21 материала, направленного на сохранение семейных ценностей и проведение не менее 4 меропри-ятий по данной тематике | |
| **2. Развитие здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 2.1 | | | Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно (в г. Архангельск) | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Предоставлена 90 обратившимся компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно | |
| 2.1.1. | | | Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно в 2020 году | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Плахотнюк Н.М. | | | предоставлена 30 обратившимся компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно | |
| 2.1.2 | | | Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Плахотнюк Н.М. | | | предоставлена 30 обратившимся компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно | |
| 2.1.3 | | | Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | предоставлена 30 обратившимся компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно | |
| 2.2 | | | Строительство ФАП | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | ГБУЗ АО «Няндом-ская ЦРБ» | | | Построены 3 ФАП:  2020г.- в д.Гридино,  2021г.- на ст.Бурачиха,  2022г.- в п.Шестиозерский | |
| 2.3 | | | Проведение информационной компании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | в СМИ размещено не менее 15 публикаций для населения | |
| 2.3.1 | | | Проведение информационной компании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2020 году | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещено в СМИ не менее 15 публикаций для населения | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 2.3.2 | | | Проведение информационной компании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2021 году | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещено в СМИ не менее 15 публикаций для населения | |
| 2.3.3 | | | Проведение информационной компании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни в 2022 году | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Плахотнюк Н.М. | | | Размещено в СМИ не менее 15 публикаций для населения | |
| 2.4 | | | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района» | | ММП | 01.07.2020 | | 31.12.2020 | | Плахотнюк Н.М. | | | Разработана и утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района» | |
| **3. Развитие сферы общего образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Строительство средней общеобразовательной школы в поселке Шалакуша | | МРП | 01.07.2020 | | 31.12.2021 | | Самцова А.А. | | | Построена и введена в эксплуата-цию средняя общеобразовательная школа в поселке Шалакуша на 352 учащихся с интернатом на 80 мест | |
| 3.2. | | | Проектирование и начало строительства общеобразовательной школы №2 в городе Няндома | | МРП\* | 01.07.2020 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Подготовлена в 2021г. проектно-сметная документация на строи-тельство общеобразовательной школы в городе Няндома на 500 мест. В 2022 году выполнены подготовительные работы | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 3.3. | | | Ремонт МБОУ «Мошинская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дьячкова  Е. М. | | | Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт пола с устройством линолиумного пок-рытия, покраска стен, замена системы канализации | |
| 3.4. | | | Ремонт интерната МБОУ «Мошинская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дьячкова  Е. М. | | | Проведены ремонтные работы: ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, замена сантехни-ческого оборудования, ремонт сис-темы водоснабжения и канализа-ции; перепланировочные работы | |
| 3.5 | | | Капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных организаций | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Медведева Е. В. | | | Проведены мероприятия по ре-монту в 8 зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | |
| 3.5.1 | | | Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа №3» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Медведева Е. В. | | | Проведены ремонтные работы:  ремонт коридора 1 этажа, замена окон и дверей, ремонт централь-ного входа, полов 2 этажа и 3 этажа,3 кабинетов | |
| 3.5.2 | | | Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа №7» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Медведева Е. В. | | | Проведены ремонтные работы: капитальный ремонт кровли, ремонт крыльца и устройство пандуса, ремонт дверей, туалетов, кабинетов | |
| 3.5.3 | | | Капитальный ремонт ОСП № 4 МБОУ «Средняя школа №2» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Медведева Е. В. | | | Проведены ремонтные работы: капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков и дверных проемов, полов, ремонт канализа-ции, водопровода, системы отопления, сан. узлов и душевых | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 3.5.4 | | | Капитальный ремонт ОСП «Шожемская основная школа» МБОУ «Шалакушская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Медведева Е. В. | | | Проведены ремонтные работы по замене электропроводки и освещения | |
| 3.5.5 | | | Капитальный ремонт ОСП «Ивакшанская начальная школа» МБОУ «Шалакушская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Медведева Е. В. | | | Выполнены работы по замене электропроводки | |
| 3.5.6 | | | Капитальный ремонт ОСП «Ступинская основная школа» МБОУ «Шалакушская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Медведева Е. В. | | | Выполнены ремонтные работы: ремонт водопровода с подключе-нием ГВС, замена освещения | |
| 3.5.7 | | | Капитальный ремонт ОСП «Средняя школа №6» МБОУ «Средняя школа №3» | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Медведева Е. В. | | | Выполнен ремонт фасада корпуса № 1. | |
| 3.6 | | | Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнитель-ного образования детей» (далее - РЦДО) | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Медведева Е. В. | | | Проведены работы по капиталь-ному ремонту здания РЦДО | |
| 3.6.1 | | | Капитальный ремонт кровли здания | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Медведева Е. В. | | | Проведены работы по капиталь-ному ремонту кровли здания | |
| 3.6.2 | | | Ремонт системы отопления | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Медведева Е. В. | | | Проведены работы по ремонту системы отопления | |
| 3.7. | | | Благоустройство пришкольных территорий муниципальных общеобразовательных организаций | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Проведены работы по благо-устройству пришкольных территорий 2 муниципальных образовательных организаций | |
| 3.7.1 | | | Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Средняя школа №3» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Проведены работы по обустрой-ству дорожек с асфальтным покрытием, дополнительному освещению | |
| 3.7.2 | | | Благоустройство пришкольной территории МБОУ «Средняя школа №7» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Проведены работы по обустрой-ству дорожек с асфальтным покрытием | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 3.8. | | | Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Создана научно-учебная лаборато-рия на базе МБОУ«Средняя школа №3». Проведен косметический ремонт помещения под установку оборудования. Приобретено новое учебное оборудование по отдельным предметам естественно- научной направленности | |
| 3.9. | | | Создание новых мест дополнительного образования детей технической, художественной и туристско-краеведческой направленности | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Созданы новые места дополни-тельного образования детей техни-ческой, художественной и турист-ско-краеведческой направленнос-ти в 3 образовательных организациях | |
| 3.9.1 | | | Создание новых мест дополнительного образо-вания детей в МБОУ «Средняя школа №7» | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено новое оборудование: наборы для робототехники | |
| 3.9.2 | | | Создание новых мест дополнительного образования детей в МБОУ «Средняя школа №3» | |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено новое оборудование: наборы инструментов для резьбы по дереву, наборы для робототехники | |
| 3.9.3 | | | Создание новых мест дополнительного образо-вания детей в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей» | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено новое оборудование: экипировка и туристическое снаряжение для похода | |
| 3.10. | | | Обновление материально-технической базы образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Дьячкова  Е. М. | | | Внедрена целевая модель цифро-вой образовательной среды в 3 общеобразовательных органи-зациях: МБОУ «Средняя школа №2», МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ «Шалакушская СШ» | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 3.10.1 | | | Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №2 » | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретено новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы | |
| 3.10.2 | | | Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №3 » | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретено новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы | |
| 3.10.3 | | | Обновление материально-технической базы МБОУ «Шалакушская средняя школа» | | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретено новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы | |
| 3.10.4 | | | Обновление материально-технической базы МБОУ «Средняя школа №7 » | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретено новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы | |
| 3.10.5 | | | Обновление материально-технической базы ОСП "Средняя школа №6" МБОУ «Средняя школа №3 » | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретено новое оборудование: ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы | |
| 3.11. | | | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Андриянова Т.А. | | | Созданы 3 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | |
| 3.11.1 | | | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Средняя школа №7» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика» | |
| 3.11.2 | | | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Средняя школа №3» | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика» | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 3.11.3 | | | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ОСП «Шестиозерская ОШ» МБОУ «Средняя школа №2» | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Андриянова Т.А. | | | Приобретено оборудование для реализации основных и дополни-тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-ного профилей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», «Информатика» | |
| 3.12. | | | Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пастухова Н.И. | | | В Няндомском районе внедрена Целевая модель развития регио-нальных систем дополнительного образования детей (персонифици-рованный учет детей от 5 до 18 лет и персонифицированное финанси-рование в системе дополнитель-ного образования детей) | |
| 3.13. | | | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Медведева Е. В. | | | Развитие противопожарной инфра-структуры не менее чем в 4 в муниципальных образовательных организациях | |
| 3.14. | | | Создание центра ЮНАРМИИ на базе ОСП № 4 МБОУ «Средняя школа №2» | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Осипова Н.Л. | | | Проведены ремонтные работы, приобретено оборудование. На базе школы №4 создан межрай-онный центр «Дом ЮНАРМИИ». | |
| 3.15. | | | Создание в ОСП Шестиозерская ОШ МБОУ «Средняя школа №2» условий для занятия физической культурой и спортом | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова Е. М. | | | Проведен капитальный ремонт спортивного зала: замена оконных блоков, ремонт пола, покраска стен | |
| 3.16 | | | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Андриянова Т.А. | | | Оказаны услуги психолого-педаго-гической, методической и кон-сультативной помощи родителям (законным представителям) детей | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| **4.Развитие сферы культуры.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | Ремонт муниципального бюджетного учреж-дения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Михаленко Е.М. | | | Проведен ремонт абонементного зала : ремонт пола, покраска стен, замена оконных и дверных блоков | |
| 4.2. | | | | Капитальный ремонт детской школы искусств, расположенной по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21 | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Гайкович Л.А. | | | Проведен ремонт кровли здания детской школы искусств, расположенной по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21 | |
| 4.3 | | | | Модернизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» : библиотека в микрорайоне Каргополь-2 (создание модельной библиотеки) | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Михаленко Е.М. | | | Выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование, про-ведено комплектование книжного фонда. Создана модельная библио-тека на базе библиотеки в микрорайоне Каргополь-2 | |
| 4.4 | | | | Ремонт краеведческого центра «Дом Няна» | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы в краеведческом центре «Дом Няна» | |
| 4.4.1 | | | | Ремонт краеведческого центра «Дом Няна» в 2020 году | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы : ремонт полов, обшивка, штукатур-ка, окраска стен, устройство потолка, замена окон и дверей, ремонт печи, электромонтажные работы | |
| 4.4.2 | | | | Ремонт краеведческого центра «Дом Няна» в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт системы отопления | |
| 4.5. | | | | Ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» (далее- МБУК «НРЦКС») : Шалакушский клуб | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы : частичный ремонт кровли и фун-дамента, обшивка здания сайдин-гом, внутренняя отделка всех по-мещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 4.6. | | | | Ремонт здания МБУК «НРЦКС»: Мошинский клуб | МРП\* | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Выполнены ремонтные работы: частичный ремонт кровли и фун-дамента, окраска здания, внутрен-няя отделка всех помещений, за-мена окон и дверей, электромон-тажные работы | |
| 4.7. | | | | Ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт в центральном здании МБУК «НРЦКС» | |
| 4.7.1 | | | | Ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы в двух кабинетах: косметический ремонт, расширение дверных проемов, замена двери, окон | |
| 4.7.2 | | | | Ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт фойе и помеще-ний 1 этажа здания: косметичес-кий ремонт, замена дверей, окон | |
| 4.7.3 | | | | Ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт помещений 2 этажа здания: косметический ре-монт, замена дверей, окон | |
| 4.8. | | | | Ремонт МБУК "НРЦКС" : Ступинский клуб | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Проведена подрубка здания Ступинского клуба | |
| 4.9 | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : клуб в п.Заозерный | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отдел-ка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы | |
| 4.10. | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : ДК «Заря» | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Выполнены ремонтные работы ДК «Заря» МБУК «НРЦК» | |
| 4.10.1 | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : ДК «Заря» в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Выполнены ремонтные работы : отделка стен фойе, кассы, вести-бюля, замена 3-х дверей, ремонт полового покрытия | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 4.10.2 | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : ДК «Заря» в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт кабинетов: косметический ремонт, замена дверей, окон | |
| 4.10.3 | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : ДК «Заря» в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Проведен ремонт котельной МБУК «НРЦК»: ДК «Заря» | |
| 4.11. | | | | Ремонт МБУК «НРЦКС» : Шестиозерский ДК | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Ильина М.А. | | | Проведены ремонтные работы: ремонт кровли и фундамента, окраска здания, внутренняя отдел-ка всех помещений, замена окон и дверей, электромонтажные работы | |
| 4.12. | | | | Создание виртуального концертного зала на базе МБУК «НРЦК» : ДК «Заря» | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Ильина М.А. | | | Приобретено оборудование для виртуального концертного зала, произведены его монтаж и настройка | |
| 4.13. | | | | Обустройство молодежного ресурсного центра «Старт UP» | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Михаленко Е.М. | | | Приобретена мебель, оргтехника, игровые консоли | |
| 4.14 | | | | Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Овсянкина Ю.А. | | | Проведено не менее 45 общест-венно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | |
| 4.14.1 | | | | Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Овсянкина Ю.А. | | | Проведено не менее 15 общест-венно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | |
| 4.14.2 | | | | Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Овсянкина Ю.А. | | | Проведено не менее 15 общест-венно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 4.14.3 | | | | Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Овсянкина Ю.А. | | | Проведено не менее 15 общест-венно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | |
| **5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Нестерова О.Н. | | | Начало строительства 2 многоквартирных домов в г.Няндома | |
| 5.1.1 | | Изготовление проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Нестерова О.Н. | | | Получены заключения технологи-ческого и ценового аудита обосно-вания инвестиций ,изготовлена ПСД и проведена государствен-ная экспертиза на 2 многоквартир-ных дома | |
| 5.1.2 | | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | | | МРП | 01.06.2021 | | 31.12.2022 | | Нестерова О.Н. | | | Начато строительство 2 домов по 3800 кв.м. в г.Няндома. Срок ввода -декабрь 2023 года | |
| 5.2 | | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Мельникова И.Н. | | | Введено и приобретено 558 кв.м жилья гражданами, проживающи-ми на сельских территориях, явля- ющимися участникам ПФ «Ком-плексное развитие сельских территорий» | |
| 5.2.1 | | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Мельникова И.Н. | | | Введено и приобретено 270 кв.м жилья гражданами, проживающи-ми на сельских территориях | |
| 5.2.2 | | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Мельникова И.Н. | | | Введено и приобретено 144 кв.м жилья гражданами, проживающи-ми на сельских территориях | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 5.2.3 | | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Мельникова И.Н. | | | Введено и приобретено 144 кв.м жилья гражданами, проживающи-ми на сельских территориях | |
| 5.3 | | Разработка документации по планировке территорий для комплексного освоения в городском поселении «Няндомское» Няндом-ского муниципального района Архангельской области (далее - городское поселение «Няндомское») | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А | | | Разработана документация по планировке территории для комп-лексного освоения по улицам Лиственная, Фадеева, Тоншаев-ская, микорайон Каргополь-2 г. Няндома | |
| 5.3.1 | | Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения в городском поселении «Няндомское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Самцова А.А | | | Разработана документация по планировке территории для ком-плексного освоения по ул.Тонша-евская, ул.Лиственная , микорайон Каргополь-2 г. Няндома | |
| 5.3.2 | | Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения в городском поселении «Няндомское»в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А | | | Разработана документация по планировке территории для ком-плексного освоения по ул.Фаде-ева г.Няндома | |
| 5.4 | | Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Проведено обустройство 12 участков ИЖС в д.Бор объектами инженерной инфраструктуры | |
| 5.4.1 | | Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Самцова А.А. | | | Разработана документация по планировке территории под компактную жилищную застройку в д.Бор, получены заключения государственных экспертиз | |
| 5.4.2 | | Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Самцова А.А. | | | Построена сеть водоснабжения с целью обеспечения объектами инженерных инфраструктуры земельных участков ИЖС в д.Бор | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 5.4.3. | | Обустройство объектами инженерной инфра-структуры , расположенных на сельских терри-ториях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Построены сеть наружного осве-щения и автомобильная дорога с целью обеспечения объектами инженерных инфраструктуры земельных участков ИЖС в д.Бор | |
| 5.5 | | Капитальный ремонт жилого фонда | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Нестерова О.Н. | | | Проведен капитальный ремонт жилого фонда в рамках реализа-ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в 4 многоквартирных домах | |
| 5.5.1 | | Капитальный ремонт жилого фонда в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Нестерова О.Н. | | | Проведен капитальный ремонт жилого фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу г.Няндома , ул.Строителей, д.4 : ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем | |
| 5.5.2 | | Капитальный ремонт жилого фонда в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Нестерова О.Н. | | | Проведен капитальный ремонт жилого фонда в 3 многоквартир-ных домах, расположенных по адресу г.Няндома, ул.Спортивная, д.6 : капитальный ремонт крыши; г.Няндома, ул.Вокзальная, д.9: капитальный ремонт внутридомо-вых инженерных систем и крыши ; г.Няндома, ул. Североморская 5б: капитальный ремонт крыши | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 5.5 | | Капитальный ремонт жилого фонда в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Нестерова О.Н. | | | Проведен капитальный ремонт жилого фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу г.Няндома, ул. Североморская, д. 5б: ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем | |
| **6.Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пызина  О.С. | | | Проведено благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов | |
| 6.1.1 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пызина  О.С. | | | Проведено благоустройство 2 дворовых территорий | |
| 6.1.2 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пызина  О.С. | | | Проведено благоустройство 2 дворовых территорий | |
| 6.1.3 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пызина  О.С. | | | Проведено благоустройство 2 дворовых территорий | |
| 6.2 | | Благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пызина  О.С. | | | Проведены работы по благоустройству 6 общественных территорий | |
| 6.2.1 | | Благоустройство общественных территорий в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пызина  О.С. | | | Проведены работы по благоустройству 2 общественных территорий | |
| 6.2.2 | | Благоустройство общественных территорий в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пызина  О.С. | | | Проведены работы по благоустройству 2 общественных территорий | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 6.2.3 | | Благоустройство общественных территорий в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пызина  О.С. | | | Проведены работы по благоустройству 2 общественных территорий | |
| 6.3 | | Реконструкция городского парка в г.Няндома | | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Самцова А.А. | | | Проведены работы по благоуст-ройству общественной террито-рии (городского парка в г.Няндо-ма) общей площадью 19 га | |
| 6.4. | | Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Самцова А.А. | | | Ремонт асфальтобетонного покры-тия проезжей части по ул. И. Се-вастьянова, ул.Урицкого, устрой-ство пешеходных дорожек, троту-аров по ул. И. Севастьянова, ул.Урицкого, устройство остано-вочного комплекса по ул. И. Се-вастьянова; устройство рекреаци-онной (пешеходной) зоны с пло-щадками для отдыха в дворовом пространстве между ул. Урицкого и ул. И. Севастьянова, установка МАФ, устройство декоративных светильников уличного освеще-ния, мероприятия по озеленению; зонирование проезжей части ул.Урицкого на 2 сектора (автомо-бильный и пешеходный) с разде-лением их живой изгородью, с устройством МАФ и декоратив-ных светильников уличного осве-щения; устройство фонтана, ремонт ливневой канализации, ремонт кровли и наружные отде-лочные работы (окраска фасадов) | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | | жилых домов № 8, 12, 14 по ул. И. Севастьянова, жилых домов № 25, 27, 29, 31 по ул. Урицкого и ул. И. Севастьянова | |
| 6.5. | | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Старостина Е.Г. | | | Сформированы 9 земельных участков, планируемых для участия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | |
| 6.5.1 | | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Старостина Е.Г. | | | Проведены кадастровые работы по формированию 3 земельных участков, планируемых для участия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | |
| 6.5.2 | | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Старостина Е.Г. | | | Проведены кадастровые работы по формированию 3 земельных участков, планируемых для участия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | |
| 6.5.3 | | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Старостина Е.Г. | | | Проведены кадастровые работы по формированию 3 земельных участков, планируемых для участия в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 6.6. | | Содействие реализации проектов ТОС | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Станкевич И.М. | | | Проведено благоустройство не менее 15 общественных территорий участниками ТОС | |
| 6.6.1 | | Содействие реализации проектов ТОС в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Станкевич И.М. | | | Проведение благоустройства не менее 5 общественных территорий участниками ТОС | |
| 6.6.2 | | Содействие реализации проектов ТОС в 2021 году | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Станкевич И.М. | | | Проведение благоустройства не менее 5 общественных территорий участниками ТОС | |
| 6.6.3 | | Содействие реализации проектов ТОС в 2022 году | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Станкевич И.М. | | | Проведение благоустройства не менее 5 общественных территорий участниками ТОС | |
| 6.7 | | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены мероприятия по ремонту памятников расположенных в г. Няндома, ул. Урицкого, д. 25; 1, ул. Промартельная, д. 3; городское кладбище Братская могила 223-х воинов умерших в эвакогоспиталях г. Няндома | |
| 6.7.1 | | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2020 году | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены мероприятия по ремонту 3 памятников расположенных в г. Няндома : ремонт фасадов и ступеней памятников | |
| 6.7.2 | | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены мероприятия по ежегодному косметическому ремонту 3 памятников, расположенных в г. Няндома | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 6.7.3 | | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены мероприятия по ежегодному косметическому ремонту 3 памятников, расположенных в г. Няндома | |
| 6.8. | | Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены мероприятия по благоустройству мест захоронения и мест массового отдыха: уборка территории и все виды работ по благоустройству в г.Няндома | |
| 6.8.1 | | Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дик А.Ю. | | | Проведено 65 уборок обществен-ных территорий , 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ | |
| 6.8.2 | | Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Проведено 65 уборок обществен-ных территорий, 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ | |
| 6.8.3 | | Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Дик А.Ю. | | | Проведено 65 уборок обществен-ных территорий , 50 уборок снега, 2 покоса травы вдоль центральных улиц г.Няндома, 60 уборок авто-бусных остановок, благоустрой-ство клумб, содержание террито-рии кладбищ | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 6.9 | | Устройство пляжей | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Выполнено устройство 2 пляжей в городском поселении «Няндомское» | |
| 6.9.1 | | Устройство пляжа на оз.Боровое | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены работы по устройству пляжа на оз.Боровое | |
| 6.9.2 | | Устройство пляжа на оз.Шултус | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены работы по устройству пляжа на оз.Шултус | |
| 6.10 | | Создание пристани в д.Макаровская МО «Мошинское» | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены работы по устройству пирса, подъезда к пирсу, благо-устройству прилегающей территории | |
| 6.11 | | Водоотведение ливневых вод в г.Няндома | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Дик А.Ю. | | | Выполнены работы по водоотведе-нию ливневых вод в г.Няндома по улицам Строителей, Ленина, Леваневского, Островского | |
| 6.12 | | Выполнение работ по установке контейнерных площадок , контейнеров, бункеров-накопителей для сбора ТБО | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дик А.Ю. | | | установлено 30 контейнерных площадок, 106 контейнеров, 63 бункеров-накопителей для сбора ТБО | |
| **7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.Развитие сферы энергетики** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | Реконструкция теплоснабжения в МО «Шалакушское» | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведена реконструкция объектов теплоснабжения в МО «Шалакушское» | |
| 7.1.1.1 | | Реконструкция емкостного парка топлива блочно-модульной котельной поселка Шалакуша | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведена реконструкция емкостного парка топлива блочно-модульной котельной в поселке Шалакуша, увеличен объем хранения топлива до 170 кубм | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 7.1.1.2 | | Модернизация котельных №1 и №2 в поселке Шалакуша | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведена модернизация котель-ных №1 и №2 поселка Шалакуша: замена существующих котлов и насосного оборудования на более энергоэффективное | |
| 7.1.2 | | Реконструкция тепловой сети от котельной «Квартальная» вдоль с/ш №3 | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по реконст-рукции тепловой сети от котель-ной «Квартальная»" вдоль с/ш №3 для оптимизация системы тепло-снабжения в соответствии со Схе-мой теплоснабжения городского поселения «Няндомское» | |
| 7.1.3. | | Подключение к электроснабжению д.Задняя МО «Мошинское» | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Выполнены работы по подключе-нию к электроснабжению д.Задняя МО «Мошинское» | |
| 7.1.4 | | Строительство уличных сетей наружного освещения в г.Няндома | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Построены и введены в эксплуата-цию уличные сети наружного освещения по ул.Леваневского, ул.Советская г.Няндома | |
| 7.1.5 | | Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения улиц населенных пунктов с целью приведения в соответствие с требованиями нормативов освещённости | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 7.1.5.1 | | Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения улиц Ковырзина, мкр-на Каргополь-2 г.Няндома | |
| 7.1.5.2 | | Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения улицы Загородная г.Няндома | |
| 7.1.5.3 | | Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по модерниза-ции уличного освещения ж.д. ст.Бурачиха, ж.д. ст.Зеленый | |
| 7.1.6 | | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов МО «Мошинское» | | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Выполнено строительство линей-ного объекта «Уличное освещение д. Поповская ул.Приозерная, д. Макаровская ул.Набережная, д. Корехино ул. Набережная, д. Ло-гиновская переулок Индустриаль-ный, ул. Тепличная, ул.Озерная с использованием энергосберегаю-щих технологий». Произведен монтаж магистрального провода СИП4 4\*16 мм2 на 16 опорах ВЛ, опоры железобетонной угловой промежуточной УП21 ( 5 шт.), опоры железобетонной концевой К21 - 2 шт, монтаж опоры железо-бетонной промежуточной П11 (8 шт), установлено 15 светильников | |
| 7.2. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 7.2.1 | | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома | | | МРП | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по строитель-ству станции водоподготовки, водопроводных сетей кольцевого водопровода 15 км, ВНС по ул. Ломоносова, модернизации обору-дования ВНС (установка насосов, оборудования для дистанционного управления, диспетчеризация). Окончание полного комплекса работ запланировано на 2023 год | |
| 7.2.2 | | Разработка проектно–сметной документации с комплексом инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы объекта «Реконструкция очистных сооружений г.Няндома» | | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработана проектно–сметная документация с комплексом инже-нерных изысканий, проведена государственная экспертиза объекта «Реконструкция очистных сооружений г.Няндома» | |
| 7.2.3 | | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская МО «Мошинское» | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Проведены работы по строитель-ству, реконструкции, техничес-кому перевооружению системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логи-новская, д. Поповская. Окончание полного комплекса работ заплани-ровано на 2024 год | |
| 7.2.4 | | Строительство (бурение) артезианских скважин в МО «Мошинское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | построены 3 артезианские скважины в МО «Мошинское» | |
| 7.2.4.1 | | Строительство (бурение) артезианских скважин в МО "Мошинское" в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Построена 1 артезианская скважина в п. Заозёрный | |
| 7.2.4.2 | | Строительство (бурение) артезианских скважин в МО «Мошинское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Построена 1 артезианская скважина в д. Курниково | |
| 7.2.4.3 | | Строительство (бурение) артезианских скважин в МО «Мошинское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Построена 1 артезианская скважина в д. Большой Двор | |
| 7.2.5 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработаны проекты зон санитар-ной охраны источников водоснаб-жения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» | |
| 7.2.5.1 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Завершена разработка 4 проектов, начатых в 2019 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское» | |
| 7.2.5.2 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Завершена разработка 4 проектов, начатых в 2020 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское» | |
| 7.2.5.3 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Завершена разработка 3 проектов, начатых в 2021 году и заключены контракты на разработку 3 новых проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-ния городского поселения «Няндомское» | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 7.2.6 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработаны проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | |
| 7.2.6.1 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработаны 2 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | |
| 7.2.6.2 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработаны 3 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | |
| 7.2.6.3 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Пурлушкин А.Г. | | | Разработаны 3 проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | |
| **8. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома (1722м) | |
| 8.2. | | Обустройство пешеходных переходов в г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов у 5 образовательных учреждений | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.2.1 | | Обустройство пешеходного перехода у МБОУ "Средняя школа №3"г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходного пере-хода: установлены ограждения, искусственные неровности, выполнена дорожная разметка | |
| 8.2.2 | | Обустройство пешеходного перехода у МБОУ "Средняя школа №7" г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходного пере-хода : установлены ограждения, искусственные неровности, выполнена дорожная разметка | |
| 8.2.3 | | Обустройство пешеходного перехода у ОСП "Детский сад № 2 "Сказка" г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходного пере-хода: установлены ограждения, искусственные неровности, выполнена дорожная разметка | |
| 8.2.4 | | Обустройство пешеходного перехода у ОСП «Детский сад №4 «Огонек» МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №8 «Звездочка» города Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходного пере-хода: установлены ограждения, искусственные неровности, выполнена дорожная разметка | |
| 8.2.5 | | Обустройство пешеходного перехода у ОСП"Детский сад № 3 «Теремок» г.Няндома | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по обустройству пешеходного пере-хода: установлены ограждения, искусственные неровности, выполнена дорожная разметка | |
| 8.3 | | Ремонт подъезда к территориям СНТ | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Отремонтирован подъезд к территориям СНТ : СНТ «Икса» и СНТ на жд. ст. Зеленый | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.3.1 | | Ремонт подъезда к территориям СНТ «Икса»  (1 этап) | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по ремонту участка «подъезд к территориям СНТ «Икса» протяженностью 2000 м : восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала | |
| 8.3.2 | | Ремонт подъезда к территориям СНТ «Икса»  (2 этап) | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по ремонту участка «подъезд к территориям СНТ «Икса» протяженностью 700м : восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала (ЩПГС) | |
| 8.3.3 | | Ремонт подъезда к территориям СНТ на жд.ст.Зеленый | | | МРП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по ремонту подъезда к территориям СНТ на жд. ст. Зеленый : восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала | |
| 8.4 | | Ремонт участка автомобильной дороги «Логиновская-Алексеевская» МО «Мошинское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнен ремонт участка автомо-бильной дороги «Логиновская – Алексеевская» протяженностью 320 м | |
| 8.5 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведены работы по ремонту автомобильных дорог городского поселения «Няндомское» | |
| 8.5.1 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия участка автомобильной дороги по ул. П. Морозова в г. Няндома, ул. Гагарина, ул. Спортивная в мкр-не Каргополь-2 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.5.2 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия участка автомобильной дороги по ул.Островского, ул.Ковырзина в г. Няндома | |
| 8.5.3 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия участка автомобильной дороги по ул. Индустриальная, ул.Транс-портная, пер.Совхозный, ул.Лени-на (в районе детской поликлини-ки) в г. Няндома | |
| 8.6 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведены работы по ремонту автомобильных дорог МО «Мошинское» | |
| 8.6.1 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Ремонт покрытия автомобильной дороги «Наволок – Низ (Лимь)» | |
| 8.6.2 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Ремонт покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Икса». | |
| 8.6.3 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Ремонт покрытия автомобильной дороги «Бор-Проково». | |
| 8.7 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведены работы по ремонту, автомобильных дорог МО «Шалакушское» | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.7.1 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в пос. Шалакуша, л/п Лепша-Новый | |
| 8.7.2 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в л/п Ивакша | |
| 8.7.3 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведен ремонт покрытия автомобильных дорог в л/п Ивакша | |
| 8.8 | | Обустройство светофорного регулирования в г.Няндома | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнен комплекс работ по обустройству светофорного регулирования в г.Няндома | |
| 8.8.1 | | Обустройство светофорного регулирования в г.Няндома в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству светофорного регулирования в г. Няндома на перекрестке улиц Строителей и Ленина | |
| 8.8.2 | | Обустройство светофорного регулирования в г.Няндома в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведена модернизация светофорного объекта на перекрестке улиц 60 лет Октября и Ленина | |
| 8.9 | | Ремонт моста через р. Шултус в д. Шултус. | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по ремонту моста через Шултус в д.Шултус | |
| 8.9.1 | | Разработка проектно-сметной документации на устройство временного моста через р. Шултус | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Разработана проектно-сметная документация на устройство временного моста через р. Шултус | |
| 8.9.2 | | Устройство временного моста через р. Шултус | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству временного моста через р. Шултус | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.10 | | Устройство временного моста через реку Канакша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования местного значения «Низ-Подлесная» | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству временного моста через реку Ка-накша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования мест-ного значения «Низ-Подлесная» | |
| 8.11 | | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Проведены инженерные и организационно-планировочные мероприятия в городском поселении «Няндомское» | |
| 8.11.1 | | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Проверка достоверности ЛСР по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения : ул.Горького | |
| 8.11.2 | | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Епихов А.С. | | | Проверка достоверности ЛСР по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Островского | |
| 8.12 | | Устройство тротуаров в г.Няндома | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству тротуаров в г.Няндома | |
| 8.12.1 | | Устройство тротуаров в г.Няндома в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству тротуаров по ул.Ленина | |
| 8.12.2 | | Устройство тротуаров в г.Няндома в 2021году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству тротуаров по ул.П.Морозова | |
| 8.12.3 | | Устройство тротуаров в г.Няндома в 2022 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Выполнены работы по устройству тротуаров по ул.Островская, ул.Индустриальная | |
| 8.13 | | Обустройство зимников (к ж.д.станциям Тарза, Лельма, Шожма) | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Епихов А.С. | | | Проведено обустройство зимников (к ж.д.станциям Тарза, Лельма, Шожма) силами и средствами лесозаготовительных организаций | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 8.14 | | Приобретение школьных автобусов | | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Дьячкова  Е.М. | | | Приобретено 2 школьных автобуса | |
| 8.14.1 | | Приобретение школьного автобуса в 2021 году | | | МРП\* | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Дьячкова  Е.М. | | | Приобретен школьный автобус для МБОУ «Шалакушская средняя школа» | |
| 8.14.2 | | Приобретение школьного автобуса в 2022 году | | | МРП\* | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Дьячкова  Е.М. | | | Приобретен школьный автобус для МБОУ «Лепшинская средняя школа» | |
| 8.15 | | Повышение безопасного подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения и обратно | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены и установлены удерживающие устройства и системы ЭРА ГЛОНАСС в школьные автобусы | |
| 8.16 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены мобильные авто-городки для 4 общеобразователь-ных учреждений | |
| 8.16.1 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Средняя школа № 2» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД | |
| 8.16.2 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Средняя школа № 3» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД | |
| 8.16.3 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Средняя школа № 7» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД | |
| 8.16.4 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травма-тизма в МБОУ «Мошинская средняя школа» | | | МРП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Дьячкова  Е. М. | | | Приобретены технические средства обучения; создан новый отряд ЮИД | |
| **9. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 9.1 | | Обеспечение доступности муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Попова Н.В. | | | Размещен на официальном сайте администрации Няндомского района актуализированный пере-чень муниципального имущества, предоставляемого субъектам мало-го и среднего предпринима-тельства. Обеспечено увеличение количества объектов в Перечне в размере не менее 10% ежегодно | |
| 9.1.1. | | Актуализация и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Попова Н.В. | | | Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства | |
| 9.1.2 | | Актуализация и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Попова Н.В. | | | Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства | |
| 9.1.3 | | Актуализация и размещение в сети "Интернет" перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Попова Н.В. | | | Не позднее 1 ноября актуализиро-ван, дополнен и размещен в сети "Интернет" перечень муниципаль-ного имущества, предоставляемо-го субъектам малого и среднего предпринимательства | |
| 9.2 | | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Майборода С.П. | | | Предоставлена субсидия в раз-мере 855 тыс.руб. 3 начинающим предпринимателям за счет средств районного бюджета | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 9.2.1 | | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Майборода С.П. | | | Предоставлена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб. | |
| 9.2.2 | | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Майборода С.П. | | | Предоставлена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб. | |
| 9.2.3 | | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Майборода С.П. | | | Предоставлена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 285 тыс.руб. | |
| 9.3. | | Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и областных мероприятиях | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Миронова Т.В. | | | Проведены районные ярмарки, обеспечено участие местных товаропроизводителей в областных мероприятиях | |
| 9.3.1 | | Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и областных мероприятиях в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Миронова Т.В. | | | Проведены 5 районных ярмарок,  2 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроизводителей в 1 областном мероприятии | |
| 9.3.2 | | Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и областных мероприятиях в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Миронова Т.В. | | | Проведены 15 районных ярмарок,  3 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроизводителей в 1 областном мероприятии | |
| 9.3.3 | | Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и областных мероприятиях в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Миронова Т.В. | | | Проведены 15 районных ярмарок,  3 районных конкурса, обеспечено участие местных товаропроиз-водителей в 1 областном мероприятии | |
| 9.4 | | Популяризация предпринимательской деятельности | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | Майборода С.П. | | | Опубликованы в СМИ и в сети «Интернет» материалы о положи-тельном опыте ведения предпри-нимательской деятельности, информация о действующих мерах поддержки СМСП и изменении текущей законодательной базы, проведены конкурсы с участием субъектов МСП | |
| 9.4.1 | | Популяризация предпринимательской деятельности в 2020 году | | | ММП | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Майборода С.П. | | | Опубликованы 4 материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса с участием МСП | |
| 9.4.2 | | Популяризация предпринимательской деятельности в 2021 году | | | ММП | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Майборода С.П. | | | Опубликованы 4 материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса с участием МСП | |
| 9.4.3 | | Популяризация предпринимательской деятельности в 2022 году | | | ММП | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Майборода С.П. | | | Опубликованы 4 материала в районной газете «Авангард» и в группе администрации Няндом-ского района в сети «Интернет», проведены 3 районных конкурса с участием МСП | |
| **10.** **Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждениемна ста-дии подачи заявления на получение государст-венной или муниципальной услуги | | | МРП | 01.09.2020 | | 31.12.2022 | | Станкевич И.М. | | | На территории Няндомского района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | | заявления на получение государст-венной или муниципальной услуги | |
| 10.1.1. | | Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муници-пальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | | | МРП | 01.09.2020 | | 31.10.2020 | | Станкевич И.М. | | | Утвержден и направлен в минис-терство связи и информационных технологий Архангельской облас-ти план по переходу на взаимо-действие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражда-нами и коммерческими организа-циями | |
| 10.1.2 | | Переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учрежденийс гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | | | МРП | 01.10.2020 | | 31.12.2022 | | Станкевич И.М. | | | Доля заявлений на получение государственной или муници-пальной услуги, поданных в элект-ронном виде в 2022 году – 50 процентов от общего количества заявлений, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района | |
| 10.2 | | Обеспечение возможности доступа пользо-вателей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | | |  | 01.02.2021 | | 31.12.2021 | | Попов А.Н. | | | Создан официальный сайт администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 10.2.1 | | Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта администрации Няндомского района в соответствии с требованиями стандарта визуально- графичес-кого оформления | | | МРП | 01.02.2021 | | 01.06.2021 | | Попов А.Н. | | | Проведен анализ текущего состояния и потребности в доработке сайта администрации Няндомского района в соответствии с требованиями стандарта визуально- графичес-кого оформления | |
| 10.2.2 | | Создание официального сайта администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | | | МРП | 01.07.2021 | | 31.12.2021 | | Карельская А.М. | | | Создан официальный сайт администрации Няндомского района на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | |
| 10.3 | | Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | | | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2022 | | Карельская А.М. | | | Начато использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | |
| 10.3.1 | | Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | | | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2021 | | Карельская А.М. | | | Подготовлено материально-техни-ческое (кадровое) обеспечение в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 10.3.2 | | Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | | | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2022 | | Карельская А.М. | | | Начато использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления | |
| 10.4 | | Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов органов местного самоуправления Няндомского районва в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | | |  | С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» | | 31.12.2022 | | Кудлаева К.И. | | | Обеспечено официальное опубли-кование и размещение правовых актов органов местного самоуп-равления Няндомского района в электронной форме через цифро-вую платформу «Государст-венная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 10.4.1 | | Формирование (корректировка) нормативно правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» | | | МРП | - | | 31.12.2021 | | Кудлаева К.И. | | | Обеспечено формирование (кор-ректировка) НПА муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государ-ственная система правовой информации» (ГСПИ) и размеще-ния правовых актов на Офици-альном интернет-портале право-вой информации | |
| 10.4.2 | | Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | | | МРП | - | | 31.12.2022 | | Кудлаева К.И. | | | Начато официальное опубли-кование правовых актов органов местного самоуправления в элект-ронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации | |  |  |  |  |
| 10.5 | | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Няндомского района межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях | | | МРП | 01.01.2021 | | 31.12.2022 | | Попов  А.Н. | | | В деятельность органов местного самоуправления Няндомского района внедрен межведомствен-ныйо юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подпи-си, базирующийся на единых методологических решениях | |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Группа меро-при-ятия | Дата начала | | дата окончания | | ответствен-ный исполнитель | | | планируемый результат | |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |  |  |  |  |
| 10.5.1 | | Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД)  для использования исполнительно-распорядительными органами Няндомского района | | | МРП | 01.01.1 | | 31.12.2022 | | Попов  А.Н. | | | Доля исполнительно-распоряди-тельных органов муниципального образования, оснащенных систе-мой юридически значимого электронного документооборота к  2021 году – 100 процентов | |  |  |  |  |
| 10.5.2 | | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами Няндомского района | | | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | | 31.12.2024 | | Попов  А.Н. | | | Доля межведомственного юриди-чески значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительны-ми органами Няндомского района, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюд-жетными фондами Российской Федерации,  2021 год – 30 процентов;  2022 год – 50 процентов. | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Бюджет муниципального проекта** | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **1.Улучшение демографической ситуации в районе** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Развитие сферы дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома | Итого | | 90000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 90000,00 |
| федеральный бюджет | | 88111,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 88111,80 |
| областной бюджет | | 1798,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1798,20 |
| районный бюджет | | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 90,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.2. | | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | Итого | | 9366,80 | | 800,00 | | 800,00 | | | 10966,80 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 8875,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 8875,30 |
| районный бюджет | | 491,50 | | 800,00 | | 800,00 | | | 2091,50 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.3. | | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Итого | | 1997,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 2497,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1397,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1397,00 |
| районный бюджет | | 600,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 900,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1100,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.1.4. | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Итого | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | 600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | 600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| *Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы дошкольного образования* | | | Итого | | 101663,80 | | 1350,00 | | 1050,00 | | | 104063,80 |
| федеральный бюджет | | 88111,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 88111,80 |
| областной бюджет | | 12070,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 12070,50 |
| районный бюджет | | 1481,50 | | 1350,00 | | 1050,00 | | | 3881,50 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **1.2.Создание для всех категорий населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Няндома, городской парк | Итого | | 19143,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 19143,20 |
| федеральный бюджет | | 8043,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 8043,20 |
| областной бюджет | | 5000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5000,00 |
| районный бюджет | | 6100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6100,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.2. | | Устройство универсальной спортивной площадки в микрорайоне Каргополь-2, г.Няндома | Итого | | 3700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3700,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| областной бюджет | | 1700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1700,00 |
| районный бюджет | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3. | | Устройство универсальной спортивной площадки размером 37х17м, расположенной по адресу: д. Петариха, ул. Школьная, д.2 | Итого | | 0,00 | | 40,18 | | 0,00 | | | 40,18 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 13,18 | | 0,00 | | | 13,18 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 27,00 | | 0,00 | | | 27,00 |
| 1.2.4. | | Устройство универсальной спортивной площадки в пос.Заозерный МО «Мошинское» | Итого | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2000,00 |
| федеральный бюджет | | 1260,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1260,00 |
| областной бюджет | | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 140,00 |
| районный бюджет | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.5. | | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБОУ «Шалакушская средняя школа» | Итого | | 14234,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14234,70 |
| федеральный бюджет | | 12386,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 12386,20 |
| областной бюджет | | 1376,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1376,20 |
| районный бюджет | | 142,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 142,30 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 330,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 330,00 |
| 1.2.6 | | Капитальный ремонт спортивного комплекса МБОУ «Мошинская средняя школа» | Итого | | 0,00 | | 172,31 | | 0,00 | | | 172,31 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 57,31 | | 0,00 | | | 57,31 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 115,00 | | 0,00 | | | 115,00 |
| 1.2.7. | | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра в г.Няндома | Итого | | 0,00 | | 2000,00 | | 1000,00 | | | 3000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 2000,00 | | 1000,00 | | | 3000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.8 | | Ремонт здания лыжной базы в г.Няндома по ул.Труда | Итого | | 2051,40 | | 900,00 | | 0,00 | | | 2951,40 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1151,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1151,40 |
| районный бюджет | | 900,00 | | 900,00 | | 0,00 | | | 1800,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.9 | | Развитие культурно-спортивного комплекса «Островичное» | Итого | | 700,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | | 5700,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 5000,00 | | | 5000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 700,00 |
| 1.2.10 | | Укрепление МТБ МБУ «Няндомская спортивная школа» | Итого | | 1250,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 1650,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 950,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 950,00 |
| районный бюджет | | 300,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 700,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.11 | | Устройство универсальной спортивной площадки у МБОУ «Школа №7 г.Няндома» | Итого | | 0,00 | | 2000,00 | | 0,00 | | | 2000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 2000,00 | | 0,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.12 | | Проектирование объекта «Плавательный бассейн в г.Няндома» | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 3000,00 | | | 3000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 3000,00 | | | 3000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.13 | | Оборудование скейт-площадки в городском парке (г.Няндома) | Итого | | 343,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 343,70 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 30,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 313,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 313,70 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.14 | | Создание мото-, автотреков в г.Няндома | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 2500,00 | | | 2500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 2500,00 | | | 2500,00 |
| 1.2.15 | | Строительство хоккейного корта | Итого | | 0,00 | | 2000,00 | | 1000,00 | | | 3000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 2000,00 | | 1000,00 | | | 3000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.16 | | Переоборудование ДОЛ «Боровое» для круглогодичного использования для размещения туристов | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 2000,00 | | | 2000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2000,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.17 | | Вовлечение населения в сдачу норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Итого | | 33,20 | | 33,20 | | 33,20 | | | 99,60 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 13,20 | | 13,20 | | 13,20 | | | 39,60 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | | 60,00 |
| 1.2.18 | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Итого | | 397,50 | | 397,50 | | 397,50 | | | 1192,50 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | | 210,00 |
| средства поселений | | 327,50 | | 327,50 | | 327,50 | | | 982,50 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| *Итого по мероприятиям, направленным на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта* | | | Итого | | 43853,70 | | 5743,19 | | 16130,70 | | | 65727,59 |
| федеральный бюджет | | 21689,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 21689,40 |
| областной бюджет | | 10317,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | 10317,60 |
| районный бюджет | | 10155,50 | | 5253,69 | | 8283,20 | | | 23692,39 |
| средства поселений | | 327,50 | | 327,50 | | 327,50 | | | 982,50 |
| внебюджетные источники | | 1363,70 | | 162,00 | | 2520,00 | | | 4045,70 |
| **1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.3.1 | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Итого | | 1760,80 | | 836,30 | | 836,30 | | | 3433,40 |
| федеральный бюджет | | 304,40 | | 244,70 | | 244,70 | | | 793,80 |
| областной бюджет | | 786,80 | | 145,80 | | 145,80 | | | 1078,40 |
| районный бюджет | | 206,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 206,00 |
| средства поселений | | 463,60 | | 445,80 | | 445,80 | | | 1355,20 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.2 | | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Итого | | 0,00 | | 668,70 | | 2000,00 | | | 2668,70 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 668,70 | | 2000,00 | | | 2668,70 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.3 | | Пропаганда традиционных семейных ценностей | Итого | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | 90,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | 90,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| *Итого по иным мероприятиям, направленным на улучшение демографической ситуации* | | | Итого | | 2459,50 | | 2866,30 | | 2866,30 | | | 6192,10 |
| федеральный бюджет | | 304,40 | | 244,70 | | 244,70 | | | 793,80 |
| областной бюджет | | 786,80 | | 145,80 | | 145,80 | | | 1078,40 |
| районный бюджет | | 236,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | 296,00 |
| средства поселений | | 1132,30 | | 2445,80 | | 2445,80 | | | 4023,90 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на улучшение демографической ситуации в районе** | | | **Итого** | | **147977,00** | | **9959,49** | | **20047,00** | | | **177983,49** |
| **федеральный бюджет** | | **110105,60** | | **244,70** | | **244,70** | | | **110595,00** |
| **областной бюджет** | | **23174,90** | | **145,80** | | **145,80** | | | **23466,50** |
| **районный бюджет** | | **11873,00** | | **6633,69** | | **9363,20** | | | **27869,89** |
| **средства поселений** | | **1459,80** | | **2773,30** | | **2773,30** | | | **7006,40** |
| **внебюджетные источники** | | **1363,70** | | **162,00** | | **2520,00** | | | **4045,70** |
| **2. Развитие здравоохранения** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Предоставление гражданам компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно | Итого | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 2.2. | | Строительство ФАП | Итого | | \* | | \* | | \* | | | \* |
| федеральный бюджет | | \* | | \* | | \* | | | \* |
| областной бюджет | | \* | | \* | | \* | | | \* |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.3 | | Проведение информационной компании для населения по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведении профилактических мед.осмотров, вопросам здорового образа жизни | Итого | | - | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| районный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| средства поселений | | - | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | | - |
| 2.4 | | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района» | Итого | | - | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| районный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| средства поселений | | - | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | | - |
| **Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы здравоохранения** | | | Итого | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **3. Развитие сферы общего образования** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Строительство средней общеобразовательной школы в поселке Шалакуша | Итого | | 236643,19 | | 236757,81 | | 0,00 | | | 473401,00 |
| федеральный бюджет | | 211375,65 | | 210385,65 | | 0,00 | | | 421761,30 |
| областной бюджет | | 23 486,23 | | 23 376,20 | | 0,00 | | | 46862,43 |
| районный бюджет | | 881,4 | | 995,96 | | 0,00 | | | 1877,36 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 899,91 | | 2 000,00 | | 0,00 | | | 2899,91 |
| 3.2. | | Проектирование и начало строительства Средней общеобразовательной школы №2 в городе Няндома | Итого | | 2000,00 | | 5500,00 | | 1070,00 | | | 8570,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 2000,00 | | 5500,00 | | 1070,00 | | | 8570,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3. | | Ремонт МБОУ «Мошинская средняя школа» | Итого | | 0,00 | | 601,99 | | 0,00 | | | 601,99 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 200,99 | | 0,00 | | | 200,99 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 401,00 | | 0,00 | | | 401,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 3.4. | | Ремонт интерната МБОУ «Мошинская средняя школа» | Итого | | 0,00 | | 122,52 | | 0,00 | | | 122,52 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 40,52 | | 0,00 | | | 40,52 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 82,00 | | 0,00 | | | 82,00 |
| 3.5. | | Капитальный ремонт зданий муниципаль-ных бюджетных образовательных организаций | Итого | | 24843,23 | | 700,00 | | 700,00 | | | 26243,23 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 17048,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 17048,90 |
| районный бюджет | | 7794,33 | | 700,00 | | 700,00 | | | 9194,33 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.6 | | Капитальный ремонт РЦДО | Итого | | 600,00 | | 2000,00 | | 2000,00 | | | 4600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 600,00 | | 2000,00 | | 2000,00 | | | 4600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 3.7. | | Благоустройство пришкольных территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Итого | | 6498,19 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6498,19 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 4483,75 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4483,75 |
| районный бюджет | | 2014,44 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2014,44 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.8. | | Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций | Итого | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 250,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 250,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.9 | | Создание новых мест дополнительного образования детей | Итого | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 360,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 360,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 3.10. | | Обновление материально-технической базы образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Итого | | 120,00 | | 0,00 | | 120,00 | | | 240,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 120,00 | | 0,00 | | 120,00 | | | 240,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.11. | | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Итого | | 500,00 | | 1000,00 | | 0,00 | | | 1500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 500,00 | | 1000,00 | | 0,00 | | | 1500,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.12. | | Внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.13. | | Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструк-туры в муниципальных образовательных организациях | Итого | | 3881,71 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3881,71 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 2678,38 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2678,38 |
| районный бюджет | | 1203,33 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1203,33 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 3.14. | | Создание центра ЮНАРМИИ на базе ОСП № 4 МБОУ «Средняя школа №2» | Итого | | 0,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 2000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.15. | | Создание в муниципальных общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Итого | | 2071,20 | | 0,000 | | 0,000 | | | 2071,20 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1971,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1971,20 |
| районный бюджет | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 100,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.16 | | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Итого | | - | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| районный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| средства поселений | | - | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | | - |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы общего образования** | | | **Итого** | | **277 767,52** | | **247 782,32** | | **4 990,00** | | | **530539,84** |
| **федеральный бюджет** | | **211375,65** | | **210385,65** | | **0,00** | | | **421761,30** |
| **областной бюджет** | | **49 668,46** | | **23 376,20** | | **0,00** | | | **73044,66** |
| **районный бюджет** | | **15 823,50** | | **11 537,47** | | **4 990,00** | | | **32350,97** |
| **средства поселений** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | | **899,91** | | **2 483,00** | | **0,00** | | | **3382,91** |
| **4.Развитие сферы культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» | Итого | | 3151,5 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3151,5 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 2831,5 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2831,5 |
| районный бюджет | | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 320,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.2. | | Капитальный ремонт ДШИ ( по адресу: п.Шалакуша, ул.Заводская, д.21) | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 2759,17 | | | 2759,17 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2566,00 | | | 2566,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 193,7 | | | 193,7 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 4.3 | | Модернизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» : библиотека в микрорайоне Каргополь-2 (создание модельной библиотеки) | Итого | | 0,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | 500,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4. | | Ремонт краеведческого центра «Дом Няна» | Итого | | 946,10 | | 400,00 | | 0,00 | | | 1346,10 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| районный бюджет | | 446,10 | | 400,00 | | 0,00 | | | 846,10 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.5. | | Ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомский районный центр культуры и спорта» (далее-МБУК «НРЦКС»): Шалакушский клуб | Итого | | 14 411,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 14411,20 |
| федеральный бюджет | | 12 750,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 12750,40 |
| областной бюджет | | 1 416,70 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1416,70 |
| районный бюджет | | 144,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 144,10 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 100,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 4.6. | | Ремонт здания МБУК «НРЦКС»: Мошинский клуб | Итого | | 5218,00 | | 58,30 | | 0,00 | | | 5276,30 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 4833,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4833,00 |
| районный бюджет | | 385,00 | | 48,30 | | 0,00 | | | 433,30 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | | 10,00 |
| 4.7. | | Ремонт центрального здания МБУК «НРЦКС» | Итого | | 250,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 2250,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 250,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | | 2250,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.8. | | Ремонт МБУК «НРЦКС»: Ступинский клуб | Итого | | 50,00 | | 109,60 | | 109,60 | | | 269,20 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 50,00 | | 109,60 | | 109,60 | | | 269,20 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 4.9 | | Ремонт МБУК «НРЦКС»: клуб в п.Заозерный | Итого | | 88,60 | | 185,24 | | 0,00 | | | 273,84 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 88,60 | | 61,74 | | 0,00 | | | 150,34 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 123,50 | | 0,00 | | | 123,50 |
| 4.10. | | Ремонт МБУК «НРЦК» : ДК «Заря» | Итого | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 1500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 1500,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.11. | | Ремонт Ремонт МБУК «НРЦКС» : Шестиозерский ДК | Итого | | 0,00 | | 1334,70 | | 65,30 | | | 1400,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 1072,50 | | 52,50 | | | 1125,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 119,20 | | 5,80 | | | 125,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 143,00 | | 7,00 | | | 150,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 4.12 | | Создание виртуального концертного зала на базе ДК «Заря» МБУК «НРЦК» | Итого | | 1100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1100,00 |
| федеральный бюджет | | 1100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1100,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.13. | | Обустройство молодежного ресурсного центра «Старт UP» | Итого | | 1030,10 | | 5,00 | | 5,00 | | | 1040,10 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 922,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 922,10 |
| районный бюджет | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | 15,00 |
| средства поселений | | 103,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 103,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.14 | | Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов | Итого | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | 240,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | | 240,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы культуры** | | | **Итого** | | **26922,14** | | **3737,60** | | **5042,91** | | | **35702,65** |
| **федеральный бюджет** | | **13850,40** | | **0,00** | | **0,00** | | | **13850,40** |
| **областной бюджет** | | **10503,30** | | **119,20** | | **2571,80** | | | **13194,30** |
| **районный бюджет** | | **1911,94** | | **1312,90** | | **1208,11** | | | **4432,95** |
| **средства поселений** | | **433,00** | | **1223,00** | | **1087,00** | | | **2743,00** |
| **внебюджетные источники** | | **223,50** | | **10,00** | | **123,50** | | | **357,00** |
| **5.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | Итого | | 1000,00 | | 125936,40 | | 0,00 | | | 126936,40 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 125936,40 | | 0,00 | | | 125936,40 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 1000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1000,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5.2 | | Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях | Итого | | 1692,08 | | 1597,30 | | 2520,80 | | | 5810,18 |
| федеральный бюджет | | 362,73 | | 263,10 | | 1 186,60 | | | 1812,43 |
| областной бюджет | | 789,35 | | 794,20 | | 794,20 | | | 2377,75 |
| районный бюджет | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | | | 1620,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 5.3 | | Разработка документации по планировке территории для комплексного освоения по ул.Лиственная, ул.Фадеева,ул.Тоншаевская, мкр-н Каргополь-2 города Няндома | Итого | | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | | | 1400,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | | | 1400,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5.4 | | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (дер.Бор) | Итого | | 1176,30 | | 5 163,33 | | 25 836,67 | | | 32176,30 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 4 642,50 | | 18 352,60 | | | 22995,10 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 515,83 | | 2 039,18 | | | 2555,01 |
| районный бюджет | | 1176,30 | | 5,00 | | 5 444,89 | | | 6626,19 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5.5 | | Капитальный ремонт жилого фонда | Итого | | 16371,00 | | 37121,00 | | 41250,00 | | | 94742,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 650,00 | | 450,00 | | 450,00 | | | 1550,00 |
| средства поселений | | 894,00 | | 650,00 | | 650,00 | | | 2194,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Фонд капитального ремонта | | 14827,00 | | 36021,00 | | 40150,00 | | | 90998,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий** | | | **Итого** | | **20939,38** | | **169818,03** | | **70307,47** | | | **261064,88** |
| **федеральный бюджет** | | **362,73** | | **4905,60** | | **19539,20** | | | **24807,53** |
| **областной бюджет** | | **789,35** | | **127246,43** | | **2833,38** | | | **130869,16** |
| **районный бюджет** | | **2366,30** | | **995,00** | | **6434,89** | | | **9796,19** |
| **средства поселений** | | **2594,00** | | **650,00** | | **1350,00** | | | **4594,00** |
| **внебюджетные источники** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **Фонд капитального ремонта** | | **14827,00** | | **36021,00** | | **40150,00** | | | **90998,00** |
| **6. Выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | | 3590,18 | | 3080,00 | | 3080,00 | | | 9750,18 |
| федеральный бюджет | | 2546,18 | | 2730,00 | | 2730,00 | | | 8006,18 |
| областной бюджет | | 52,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 252,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 52,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | 252,00 |
| внебюджетные источники | | 940,00 | | 150,00 | | 150,00 | | | 1240,00 |
| 6.2 | | Благоустройство общественных территорий | Итого | | 14500,90 | | 5298,00 | | 5646,90 | | | 25445,80 |
| федеральный бюджет | | 12857,50 | | 5090,40 | | 5425,50 | | | 23373,40 |
| областной бюджет | | 262,40 | | 103,80 | | 110,70 | | | 476,90 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 1381,00 | | 103,80 | | 110,70 | | | 1595,50 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 6.3 | | Реконструкция городского парка в г.Няндома | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 2000,00 | | | 2000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2000,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.4. | | Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома» | Итого | | 8000,00 | | 60700,00 | | 0,00 | | | 68700,00 |
| федеральный бюджет | | 6000,00 | | 39000,00 | | 0,00 | | | 45000,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 21700,00 | | 0,00 | | | 21700,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2000,00 |
| средства поселений | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | 300,00 |
| 6.5. | | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | Итого | | 330,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 1130,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | | 150,00 |
| средства поселений | | 280,00 | | 350,00 | | 350,00 | | | 980,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 6.6. | | Содействие реализации проектов ТОС | Итого | | 1741,50 | | 68,70 | | 54,70 | | | 1864,90 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1265,10 | | 10,50 | | 0,00 | | | 1275,60 |
| районный бюджет | | 476,40 | | 58,20 | | 54,70 | | | 589,30 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.7. | | Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Итого | | 1717,80 | | 200,00 | | 200,00 | | | 2117,80 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 320,00 |
| средства поселений | | 800,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 1200,00 |
| внебюджетные источники | | 597,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 597,80 |
| 6.8. | | Выполнение работ по созданию мест захоронений, уборке общественных территорий и мест массового отдыха | Итого | | 3700,00 | | 4325,00 | | 4325,00 | | | 12350,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 3700,00 | | 4325,00 | | 4325,00 | | | 12350,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 6.9. | | Устройство пляжей (на оз.Боровое, оз.Шултус) | Итого | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.10. | | Создание пристани в д.Макаровская | Итого | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | | 500,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6.11 | | Водоотведение ливневых вод в г.Няндома | Итого | | 500,00 | | 300,00 | | 300,00 | | | 1100,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 500,00 | | 300,00 | | 300,00 | | | 1100,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 6.12. | | Выполнение работ по установке контейнерных площадок , контейнеров, бункеров-накопителей для сбора ТБО | Итого | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 300,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 300,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению экологии.** | | | **Итого** | | **34380,38** | | **75771,70** | | **16406,60** | | | **126558,68** |
| **федеральный бюджет** | | **21403,68** | | **46820,40** | | **8155,50** | | | **76379,58** |
| **областной бюджет** | | **1579,50** | | **21914,30** | | **210,70** | | | **23704,50** |
| **районный бюджет** | | **846,40** | | **608,20** | | **2104,70** | | | **3559,30** |
| **средства поселений** | | **9013,00** | | **6278,80** | | **5785,70** | | | **21077,50** |
| **внебюджетные источники** | | **1537,80** | | **450,00** | | **150,00** | | | **2137,80** |
| **7.Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.Развитие сферы энергетики** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | Реконструкция теплоснабжения в МО «Шалакушское» | Итого | | 0,00 | | 4000,00 | | 5500,00 | | | 9500,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 1000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 3500,00 | | 5000,00 | | | 8500,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс.рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | | 2 |
| 7.1.2 | | Реконструкция тепловой сети от котельной «Квартальная» вдоль с/ш №3 | Итого | | 2600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 2600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2600,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.1.3. | | Подключение к электроснабжению д.Задняя МО «Мошинское» | Итого | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | 300,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | | 300,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.1.4 | | Строительство уличных сетей наружного освещения г.Няндома | Итого | | 1600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1600,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 1600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1600,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 7.1.5 | | Модернизация уличного освещения в городском поселении «Няндомское» | Итого | | 983,20 | | 983,20 | | 983,20 | | | 2949,60 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 983,20 | | 983,20 | | 983,20 | | | 2949,60 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.1.6 | | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов МО «Мошинское» | Итого | | 150,00 | | 28,84 | | 0,00 | | | 178,84 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 9,64 | | 0,00 | | | 9,64 |
| средства поселений | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 150,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 19,20 | | 0,00 | | | 10,00 |
| *Итого по мероприятиям, направленным на развитие сферы энергетики* | | | Итого | | 5333,20 | | 5312,04 | | 6483,20 | | | 17128,44 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 2600,00 | | 809,64 | | 500,00 | | | 3909,64 |
| средства поселений | | 2733,20 | | 983,20 | | 983,20 | | | 4699,60 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 3519,20 | | 5000,00 | | | 8519,20 |
| **7.2. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 7.2.1 | | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома | Итого | | 1397,90 | | 9262,10 | | 119617,84 | | | 130277,84 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1250,00 | | 0,00 | | 119617,84 | | | 120867,84 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 147,90 | | 9262,10 | | 0,00 | | | 9410,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.2.2 | Разработка проектно–сметной документации с комплексом инженерных изысканий, проведением государственной экспертизы объекта «Реконструкция очистных сооружений г.Няндома» | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 4000,00 | | | 4000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 4000,00 | | | 4000,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.2.3 | | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская муниципального образования «Мошинское» | Итого | | 0,00 | | 3000,00 | | 0,00 | | | 3000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 3000,00 | | 0,00 | | | 3000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 7.2.4 | | Строительство (бурение) артезианских скважин МО «Мошинское» | Итого | | 0,00 | | 360,00 | | 370,00 | | | 730,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 360,00 | | 370,00 | | | 730,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.2.5 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения городского поселения «Няндомское» | Итого | | 320,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 1120,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 320,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 1120,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7.2.6 | | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Шалакушское» | Итого | | 160,00 | | 325,00 | | 315,00 | | | 800,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 160,00 | | 325,00 | | 315,00 | | | 800,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| *Итого по мероприятиям, направленным на развитие водопроводно-канализационного хозяйства* | | | Итого | | 1877,90 | | 13347,10 | | 124702,84 | | | 139927,84 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1250,00 | | 0,00 | | 119617,84 | | | 120867,84 |
| районный бюджет | | 160,00 | | 3685,00 | | 685,00 | | | 4530,00 |
| средства поселений | | 467,90 | | 9662,10 | | 4400,00 | | | 14530,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на строительство, модернизация, реконструкция и ремонт систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения** | | | **Итого** | | **7211,10** | | **18659,14** | | **131186,04** | | | **157056,28** |
| **федеральный бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **областной бюджет** | | **1250,00** | | **0,00** | | **119617,84** | | | **120867,84** |
| **районный бюджет** | | **2760,00** | | **4494,64** | | **1185,00** | | | **8439,64** |
| **средства поселений** | | **3201,10** | | **10645,30** | | **5383,20** | | | **19229,60** |
| **внебюджетные источники** | | **0,00** | | **3519,20** | | **5000,00** | | | **8519,20** |
| **8.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Няндома | Итого | | 34406,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 34406,10 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 30610,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 30610,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 3796,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3796,10 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 8.2. | | Обустройство пешеходных переходов у школ №3 и №7, ДОУ «Сказка» , «Огонек», «Теремок» г.Няндома | Итого | | 4820,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4820,40 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 4290,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4290,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 530,4 | | 0,00 | | 0,00 | | | 530,40 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.3 | | Ремонт подъезда к территориям СНТ | Итого | | 4455,40 | | 900,00 | | 900,00 | | | 6255,40 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 3555,4 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3555,40 |
| районный бюджет | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | | 2700,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.4 | | Ремонт участка автомобильной дороги «Логиновская-Алексеевская» МО «Мошинское» | Итого | | 2699,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2699,80 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 2699,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 2699,80 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 8.5. | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения городского поселения «Няндомское» | Итого | | 21 664,30 | | 20 890,60 | | 21 084,40 | | | 63 639,30 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 4 710,70 | | 4 849,30 | | 5 043,10 | | | 14 603,10 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 16953,60 | | 16041,30 | | 16041,30 | | | 49036,20 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.6 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Мошинское» | Итого | | 1296,10 | | 2003,20 | | 2018,80 | | | 5318,10 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 378,70 | | 389,80 | | 405,40 | | | 1173,90 |
| районный бюджет | | 917,40 | | 1613,40 | | 1613,40 | | | 4144,20 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.7 | | Ремонт, содержание улиц, площадей, внутрихозяйственных дорог и объектов регулирования дорожного движения МО «Шалакушское» | Итого | | 1668,50 | | 2083,60 | | 2113,40 | | | 5865,50 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 723,90 | | 745,20 | | 775,00 | | | 2244,10 |
| районный бюджет | | 944,60 | | 1338,40 | | 1338,40 | | | 3621,40 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 8.8 | | Обустройство светофорного регулирования в г.Няндома | Итого | | 0,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 800,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | 800,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.9 | | Ремонт мостов | Итого | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 1000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 1000,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.10 | | устройство временного моста через реку Канакша на км 0+27 автомобильной дороги общего пользования местного значения «Низ-Подлесная» | Итого | | 6873,2 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6873,2 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 6873,2 | | 0,00 | | 0,00 | | | 6873,2 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 8.11 | | Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | Итого | | 87,00 | | 470,00 | | 0,00 | | | 557,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 87,00 | | 470,00 | | 0,00 | | | 557,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.12 | | Устройство тротуаров в г.Няндома | Итого | | 1044,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1044,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 1044,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | 1444,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.13. | | Обустройство зимников (к ст.Тарза, Лельма, Шожма) | Итого | | 0,00 | | 5000,00 | | 5000,00 | | | 10000,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 5000,00 | | 5000,00 | | | 10000,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 8.14 | | Приобретение школьных автобусов | Итого | | 0,00 | | 1150,00 | | 1150,00 | | | 2300,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 0,00 | | 1150,00 | | 1150,00 | | | 2300,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.15 | | Повышение безопасного подвоза обучающихся (воспитанников) к месту обучения и обратно (приобретение удерживающих устройств, приобретение и установка ЭРА ГЛОНАСС) | Итого | | 367,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 367,50 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 157,5 | | 0,00 | | 0,00 | | | 157,50 |
| районный бюджет | | 210,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 210,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8.16 | | Вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма (приобретение мобильных автогородков для МБОУ СШ№3, МБОУ СШ№7, МБОУ СШ№2) | Итого | | 2220,58 | | 75,00 | | 75,00 | | | 2370,58 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 1976,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1976,32 |
| районный бюджет | | 244,26 | | 75,00 | | 75,00 | | | 394,26 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** | | | **Итого** | | **78905,08** | | **33672,40** | | **33441,60** | | | **146019,08** |
| **федеральный бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **областной бюджет** | | **15792,52** | | **5984,30** | | **6223,50** | | | **28000,32** |
| **районный бюджет** | | **10178,46** | | **6046,80** | | **5576,80** | | | **21802,06** |
| **средства поселений** | | **22324,10** | | **16641,30** | | **16641,30** | | | **55606,70** |
| **внебюджетные источники** | | **0,00** | | **5000,00** | | **5000,00** | | | **10000,00** |
| **9. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Обеспечение доступности муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства | Итого | | - | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| районный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| средства поселений | | - | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | | - |
| 9.2 | | предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Итого | | 285,00 | | 285,00 | | 285,00 | | | 855,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 285,00 | | 285,00 | | 285,00 | | | 855,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 9.3. | | Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах | Итого | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | | 480,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 160,00 | | 160,00 | | 160,00 | | | 480,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9.4 | | Популяризация предпринимательской деятельности | Итого | | 80,00 | | 80,00 | | 30,00 | | | 190,00 |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| районный бюджет | | 80,00 | | 80,00 | | 30,00 | | | 190,00 |
| средства поселений | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе** | | | Итого | | **525,00** | | **525,00** | | **475,00** | | | **1525,00** |
| федеральный бюджет | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| областной бюджет | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| районный бюджет | | **525,00** | | **525,00** | | **475,00** | | | **1525,00** |
| средства поселений | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| внебюджетные источники | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| № п/п | | Наименование результата | источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **10.** **Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Итого | | - | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| районный бюджет | | - | | - | | - | | | - |
| средства поселений | | - | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | | - |
| **всего по муниципальному проекту** | | | **Итого** | | **594827,60** | | **560125,68** | | **282096,62** | | | **1437049,90** |
| **федеральный бюджет** | | **357098,06** | | **262356,35** | | **27939,40** | | | **647393,81** |
| **областной бюджет** | | **102758,03** | | **178786,23** | | **131603,02** | | | **413147,28** |
| **районный бюджет** | | **46284,60** | | **32153,70** | | **31337,70** | | | **109776,00** |
| **средства поселений** | | **39025,00** | | **38211,70** | | **33020,50** | | | **110257,20** |
| **внебюджетные источники** | | **4024,91** | | **8105,00** | | **7793,50** | | | **19923,41** |
| **Фонд капитального ремонта** | | **14827,00** | | **36021,00** | | **40150,00** | | | **90998,00** |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска  и ожидаемые последствия | Мероприятия  по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования  на случай возникновения риска |
| **Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации в районе** | | | |
| 1. | Срыв сроков строительства детского сада на 60 мест в г. Няндома по причине невыполнения подрядной организацией условий контракта | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, выбор другой подрядной организации, формирование запроса на изменение в муниципальный план по сроку ввода в эксплуатацию объекта,  актуализация календарного плана работ |
| 2. | Срыв сроков проведения мероприятий по капитальному ремонту в муниципальных бюджетных учреждениях и строительству объектов | Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций и прохождения экспертизы, подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,  мониторинг исполнения календарного плана мероприятий | Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ |
| 3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проведения капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях и строительству объектов ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия, мониторинг и актуализация календарного плана |
| 4. | Невыполнение объема ремонтных работ по причине отказа в выделении бюджетных средств по итогам конкурсных процедур | Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс | Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий, выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 5. | Невыполнение количества физкультурно-спортивных мероприятий | Тщательная подготовка ежегодного плана проведения спортивных мероприятий, введение новых мероприятий, работа с различными группами населения | Оперативная замена несостоявшихся физкультурно-спортивных мероприятий,  проведение координирующих совещаний,  мониторинг календарного плана |
| 6. | Недостижение запланированного значения показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  Няндомского района по причине оттока активной части населения | Строительство спортивных объектов и соответствующей инфраструктуры, проведение спортивных мероприятий с использованием современных технологий, открытие секций по новым направлениям, мониторинг и оценка эффективности мероприятий | Проведение координирующих совещаний, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 7. | Недостаточное количество молодых семей - участников программы, получающих свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Информационная поддержка мероприятия, работа с работодателями, персональная ответственность специалиста | Проведение координирующих совещаний, проведение работы с молодежью, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 8. | Сокращение количества общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов , спортивных мероприятий с проводимыми карантийными мероприятиями по covid-19 | Осуществление мониторинга ситуации для последующей оценки возможных последствий, своевременная актуализация календарных планов | Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов , внесение изменений в муниципальный план |
| **Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения** | | | |
| 9. | Срыв сроков проведения мероприятий по строительству ФАП | Ускорение работ по выделению земельного участка | Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов |
| 10. | Недостаточное количество граждан, обратившихся за компенсацией расходов по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно | Информационная поддержка мероприятия, персональная ответственность специалиста | Проведение координирующих совещаний с руководством ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ», усиление информационной поддержки мероприятия |
| **Мероприятия, направленные на развитие сферы общего образования, сферы культуры** | | | |
| 11. | Неготовность документов для подачи заявки на участие в конкурсах различного уровня | Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций и прохождения экспертизы, тесная работа с профильными Министерствами области , персональная ответственность специалиста | Выделение резерва специалистов |
| 12. | Невыполнение объема ремонтных работ по причине отказа в выделении бюджетных средств по итогам конкурсных процедур | Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс | Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий, выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 13. | Срыв сроков проведения мероприятий по капитальному ремонту в муниципальных бюджетных учреждениях и строительству объектов | Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,  мониторинг исполнения календарного плана мероприятий | Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ |
| 14. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проведения капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях и строительству объектов ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия, мониторинг и актуализация календарного плана |
| 15. | Недостижение запланированного значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» | Участие в областных конкурсах по укреплению МТБ образовательных учреждений, созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с целью привлечения дополнительных источников, внедрение и развитие Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, открытие секций и кружков по новым направлениям , обучение педагогов | Проведение координирующих совещаний, обучение педагогов, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 16. | Сокращение количества общественно значимых праздничных мероприятий, фестивалей и конкурсов с проводимыми карантийными мероприятиями по covid-19 | Осуществление мониторинга ситуации для последующей оценки возможных последствий, своевременная актуализация календарных планов, разработка новых форматов проведения мероприятий | Проведение координирующих совещаний, привлечение специалистов , внесение изменений в муниципальный план |
| **Мероприятия, направленные на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения района за**  **счет строительства нового и капитального ремонта существующего жилого фонда, а также комплексного освоения территорий** | | | |
| 17. | Невыполнение объемов капитального ремонта жилого фонда в связи с изменениями планов Фонда капитального ремонта Архангельской области | мониторинг исполнения и своевременная актуализация календарного плана работ | запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 18. | Срыв сроков проведения мероприятий по обеспечению объектами инженерных инфраструктуры земельных участков ИЖС | Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,  мониторинг исполнения календарного плана мероприятий | Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ |
| 19 | Срыв сроков завершения контрактов по обеспечению объектами инженерных инфраструктуры земельных участков ИЖС ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия, мониторинг и актуализация календарного плана |
| **Мероприятия, направленные на выполнение комплекса работ по благоустройству населенных пунктов района и улучшению**  **экологии.** | | | |
| 20. | Срыв сроков проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий проекта "Формирование комфортной городской среды" по причине невыполнения необходимых организационных процедур | Информационная поддержка мероприятия, мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации кампании по отбору территорий, своевременная и качественная подготовка документации, персональная ответственность специалистов | Привлечение большего числа специалистов, проведение внеочередных встреч с населением, детализация плана мероприятий, мониторинг отчетности |
| 21. | Отказ участия граждан в реализации мероприятий проекта "Формирование комфортной городской среды" | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта | Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 22. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Проведение координирующих совещаний |
| **Мероприятия, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию и ремонт систем коммунальной**  **инфраструктуры, уличного освещения** | | | |
| 23. | Срыв сроков проведения мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения | Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,  мониторинг исполнения календарного плана мероприятий | Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ |
| 24. | Срыв сроков завершения контрактов по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, уличного освещения ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия, мониторинг и актуализация календарного плана |
| 25. | Невыполнение объемов работ по реконструкции и строительству объектов в сфере ЖКХ из-за отсутствия заявок подрядчиков на аукционе | Качественная подготовка конкурсной документации, установление обоснованной цены контракта | Доработка документации, поиск дополнительных источников финансирования мероприятий, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** | | | |
| 26. | Невыполнение объема работ по причине отказа в выделении бюджетных средств по итогам конкурсных процедур | Всесторонний анализ и тщательная подготовка пакета документов для участия в конкурсе, персональная ответственность за подачу документов на конкурс | Доработка документации, поиск альтернативных источников финансирования мероприятий, выделение резерва специалистов, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| 27. | Невыполнение объема работ по причине недостаточной обеспеченности мероприятий плана финансовыми ресурсами | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий плана и своевременная актуализация показателей | Мониторинг и оценка эффективности мероприятий, внесение изменений в муниципальный план |
| 28. | Неготовность документов для подачи заявки на участие в конкурсах различного уровня | Ускорение предварительных работ по согласованию и разработке проектно-сметной документаций, тесная работа с профильными Министерствами области, персональная ответственность специалиста | Выделение резерва специалистов |
| 29. | Срыв сроков проведения мероприятий | Подготовка качественной конкурсной документации, своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе,  мониторинг исполнения календарного плана мероприятий | Актуализация конкурсной документации, проведение дополнительных торгов по выбору подрядчика, актуализация календарного плана работ |
| 30. | Срыв сроков завершения контрактов по строительству и реконструкции автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктурыв ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | Мониторинг отчетности ответственных специалистов о ходе реализации проекта, детализация календарного плана мероприятий | Применение штрафных санкций к подрядчику в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации, организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия, мониторинг и актуализация календарного плана |
| 31. | Срыв сроков окончания ремонтных работ автомобильных дорог из-за влияния природно-климатических условий | Детализация календарного плана работ, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |
| 32. | Недостижение запланированного значения показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района | Детализация календарного плана работ, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий | Проведение координирующих совещаний, поиск дополнительных источников финансирования, запрос на внесение изменений в муниципальный план |
| **Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной**  **предпринимательской инициативы в Няндомском районе** | | | |
| 33. | Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине отсутствия заявок на участие в них | Проведение информационной компании среди субъектов МСП о проводимых мероприятиях, проведение прямых консультаций субъектов МСП по участию в мероприятиях | Рассылка материалов по проводимым мероприятиям на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с руководителями МСП |
| 34. | Недостаточная обеспеченность  финансовыми ресурсами мероприятий  муниципальной программы, вследствие  чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий и достигнуть запланированные значения целевых показателей | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальной  программы с последующей оценкой последствий. Своевременная  актуализация муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности  программных мероприятий с целью возможного  перераспределения средств внутри  муниципальной программы |
| **Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг** | | | |
| 35. | Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы федерального и областного уровня для реализации мероприятий | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект |
| 36. | Срыв сроков проведения мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |
| 37. | Недостаточное количество необходимого оборудования для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий, планирование финансовых средств для приобретения оборудования | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |

**7. Методика расчета показателей муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1. | Численность воспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих муниципаль-ные организации, осущест-вляющие образовательную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход | % | Абсолютный показатель | ежегодно | Статистический отчёт формы 85 – к |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | Д= Ч / Н \*100%,где  Д- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;  Ч - численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в возрасте от полутора до трех лет;  Н - численность детей в возрасте от полутора до трех лет включительно | ежегодно | 1)Статистический отчёт формы 85 – к;  ) Отчёты образователь-ных организаций |
| 3. | Доля граждан, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района | % | Дг=Б /А \* 100 , где:  Дг- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района;  А - численность постоянного населения Няндомского района, человек;  Б – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | ежегодно | Статистический отчет  № 1-ФК |
| 4. | Строительство ФАП | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» |
| 5. | Общая смертность населения на 1000 человек населения, человек | человек | Со= Чу/Чсг \*1000, где:  Со- общая смертность населения на 1000 человек населения;  Чу- число умерших за отчетный период, человек;  Чсг- среднегодовая численность постоянно проживающего населения за отчетный период, человек | ежегодно | данные гос.статистики,  Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» |
| 6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения | человек | Ст= Чут/ Чсг \*100000 , где:  Ст- смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения;  Чут- число умерших трудоспособного возраста за отчетный период, человек,  Чсг- среднегодовая численность постоянно проживающего населения за отчетный период, человек | ежегодно | данные гос.статистики,  Информация ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ» |
| 7. | Число объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ строительства новых школ на условиях софинан-сирования, в соответст-вующем году | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт ввода объекта,  формы КС-11,  КС-14 |
| 8. | Число созданных новых мест в общеобразователь-ных организациях, расположенных в сельской местности (не менее) | мест | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования адми-нистрации Няндом-ского района о числе созданных новых мест в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | Доб= Чох /Чобщ\* 100 ,где:  Доб- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  Чох- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек;  Чобщ- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, человек | ежегодно | 1) документы по учёту детей 5 – 18 лет, проживающих на территории Няндомского района,  2) информация Управления образова-ния администрации Няндомского района о количестве детей, охваченных дополни-тельным образованием по возрастам |
| 10. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования адми-нистрации Няндом-ского района о числе участников открытых онлайн-уроков, реали-зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориен-тацию |
| 11. | Число общеобразователь-ных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования адми-нистрации Няндом-ского района о числе общеобразовательных организаций, располо-женных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техничес-кую базу для реализа-ции основных и допол-нительных общеобразо-вательных программ цифрового, естествен-нонаучного и гумани-тарного профилей |
| 12. | Численность обучающих-ся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования адми-нистрации Няндом-ского района о числен-ности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрово-го, естествен-нонаучного и гумани-тарного профилей |
| 13. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом с 2019 года) | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования, НКО «Забота», ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» о количестве услуг психолого-педагогичес-кой, методической и консультативной помо-щи родителям (закон-ным представителям) детей |
| 14. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | Дпол= Ч пол/Чобш.\*100, где:  Дпол - доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методичес-кой и консультативной помощи, от общего числа обра-тившихся за получением услуги;  Ч пол – численность граждан, положительно оценив-ших качество услуг психолого-педагогической, мето-дической и консультативной помощи;  Ч общ – общее число обратившихся за получением услуги | ежегодно | Результаты анкетирования |
| 15. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Управле-ния образования адми-нистрации Няндом-ского района о числен-ности обучающихся, вовлеченных в деятель-ность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций |
| 16. | Число посещений учреждений культуры | человек | Абсолютный показатель | ежегодно | статистические отчеты 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ |
| 17. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт приемки выполненных работ |
| 18. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в рамках реализа-ции региональной прог-раммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-тирных домах, располо-женных на территории Архангельской области | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Информация Фонда капитального ремонта Архангельской области |
| 19. | Объем введенного и приобретенного жилья гражданами, проживающи-ми на сельских террито-риях, являющимися участникам ГП «Комплек-сное развитие сельских территорий» | кв.м | Абсолютный показатель | ежегодно | Отчетность по участию района в ГП «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляемая в Министерство АПК и торговли Архангель-ской области |
| 20. | Количество благоустроен-ных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ за отчетный период  (форма КС - 2) |
| 21. | Количество благоустроен-ных общественных терри-торий в рамках форми-рования современной городской среды | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ за отчетный период  (форма КС - 2) |
| 22. | Количество реализован-ных проектов- победите-лей Всероссийского кон-курса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единиц | Абсолютный показатель | до 30.12.2021 года | Решение межведомст-венной комиссии Архангельской области о завершении реализа-ции проекта |
| 23. | Доля граждан, принявших участие в решении вопро-сов развития городской среды от общего коли-чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образо-ваниях, на территории которых реализуются про-екты по созданию ком-фортной городской среды | % | Ггс= В/А \* 100 , где:  Ггс-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;  А - численность постоянного населения МО "Няндомский муниципальный район" в возрасте от 14 лет, человек;  В – число граждан, принявших участие в решении  вопросов развития городской среды, человек | ежегодно | Итоговой отчет о рейтинговом голосова-нии |
| 24. | Количество установлен-ных контейнеров для сбора ТБО | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ за отчетный период  (форма КС -2) |
| 25. | Количество установлен-ных контейнерных площадок для сбора ТБО | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ за отчетный период  (форма КС -2) |
| 26. | Количество установлен-ных бункеров-накопи-телей | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ за отчетный период  (форма КС -2) |
| 27. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт ввода объекта, акты приемки выполненных работ (форма КС-2) |
| 28. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | Абсолютный показатель | ежегодно | Акт выполненных работ  (форма КС - 2) |
| 29. | Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения в границах Няндом-ского района, несоответ-ствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района | % | Дненорм=Аненорм/А общ\*100 , где:  Дненорм- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, несоответствующих норма-тивным требованиям, в общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района;  Аненорм-протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значения в границах Няндомского района, несоответствующих норматив-ным требованиям, км;  Аобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Няндомского района, км | ежегодно | Годовой отчет Управ-ления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Нян-домского района, данные Архоблстата |
| 30. | Рост количества объектов в перечнях муниципаль-ного имущества, предо-ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства | % | Р= Ок.г./ Он.г.х100  Р- рост количества объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства,  Ок.г.- количество объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода, единиц;  Он.г.- количество объектов в перечнях муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства на начало отчетного периода, елиниц | ежегодно | данные перечней муниципального иму-щества, предоставляе-мого субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 31. | Количество мероприятий, реализуемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства, содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства на территории Няндомского района,в т.ч. совместно с организации-ями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-тельства Архангельской области | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Отчет отдела эконо-мики и муниципального заказа администрации Няндомского района по реализации меропри-ятий муниципальной программы «Малое и среднее предприни-мательство и поддержка индивидуальной пред-принимательской ини-циативы в Няндомском районе» |
| 32. | Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства на конец года | единиц | Абсолютный показатель | ежегодно | Единый реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы |
| 33. | Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде | % | Дцв = Кцв / Кв \* 100, где:  Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения;  Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения Няндомского района, единиц. | ежеквартально | Данные государствен-ной автоматизирован-ной информационной системы «Управление» |
| 34 | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образова-ния, оснащенных системой юридически значимого электронного документо-оборота | % | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No–общее количество исполнительно-распоряди-тельных органов муниципального образования, единиц | ежекварталь-ная | Данные ОКРМС администрации Нян-домского района (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муници-пального района) |
| 35 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | % | где:  – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципального образования, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющим порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муници-пального образования, имеющим порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежекварталь-ная | Данные ОКРМС администрации Нян-домского района (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муници-пального района) |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные  (e-mail, телефон) |
| 1 | Куратор проекта |  |  |  |
| 2 | Руководитель проекта | Кононов Александр Владимирович | Глава Няндомского района | amonyandoma@yandex.ru  8 (81838) 6 18 59 |
| 3 | Администратор проекта | Ведерников Александр Геннадьевич | Первый заместитель главы Няндомского района | amonyandoma@yandex.ru  8 (81838) 6 13 79 |
| 4 | Исполнитель | Похватная Ольга  Николаевна | Заместитель главы Няндомского района по социальным вопросам | [molpolitop@mail.ru](mailto:molpolitop@mail.ru)  8 (81838) 6 46 87 |
| 5 | Представитель муниципального проектного офиса | Дубова Ольга  Николаевна | Заместитель заведующего отделом экономики и муниципального заказа администрации Няндомского района | [eko29rus@yandex.ru](mailto:eko29rus@yandex.ru)  8 (81838) 6 25 06 |
| 6 | Исполнитель | Меркушин Иван  Сергеевич | Заведующий отделом по физической культуре и спорту Управления социальной политики администрации Няндомского района | [sport.nyandoma@yandex.ru](mailto:sport.nyandoma@yandex.ru)  8 (81838) 6 74 68 |
| 7 | Исполнитель | Овсянкина Юлия  Александровна | Консультант отдела по культуре и туризму Управления социальной политики администрации Няндомского района | [socpolnk@yandex.ru](mailto:socpolnk@yandex.ru)  8 (81838) 6 36 11 |
| 8 | Исполнитель | Ильина Марина  Анатольевна | Заведующий МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» | [ncks3@bk.ru](mailto:ncks3@bk.ru)  8 (81838) 6 40 20 |
| 9 | Исполнитель | Михаленко Екатерина Михайловна | Заведующий МБУК «Няндомская центральная библиотека» | [nandoma-lib@yandex.ru](mailto:nandoma-lib@yandex.ru)  8 (81838) 6 27 69 |
| 10 | Исполнитель | Плахотнюк Наталья  Николаевна | Главный специалист отдела по моло-дежной политике и социальным воп-росам Управления социальной полити-ки администрации Няндомского района | [socpolnk@yandex.ru](mailto:socpolnk@yandex.ru)  8 (81838) 6 36 11 |
| 11 | Исполнитель | Попова Наталья  Валерьевна | Консультант отдела по управлению муниципальной собственностью  комитета по управлению муниципаль-ным имуществом и земельными ресур-сами администрации Няндомского района | [kumi2015@yandex.ru](mailto:kumi2015@yandex.ru)  8 (81838) 6 22 51 |
| 12 | Исполнитель | Старостина Екатерина  Григорьевна | Заведующий отделом по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имущест-вом и земельными ресурсами админист-рации Няндомского района | [kumi2015@yandex.ru](mailto:kumi2015@yandex.ru)  8 (81838) 6 29 07 |
| 13 | Исполнитель | Самцова Анна Андреевна | Заведующий отделом строительства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации Няндомского района | [otdel.stroit@yandex.ru](mailto:otdel.stroit@yandex.ru)  8 (81838) 6 31 84 |
| 14 | Исполнитель | Нестерова Ольга Николаевна | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, архитектуры и жилищ-но-коммунального хозяйства админист-рации Няндомского района | [upravsagkh@yandex.ru](mailto:upravsagkh@yandex.ru)  8 (81838) 6 20 36 |
| 15 | Исполнитель | Пурлушкин Анатолий Геннадьевич | заведующий отделом энергетики, инже-нерных коммуникаций транспорта и связи Управления строительства, архи-тектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района | [upravsagkh@yandex.ru](mailto:upravsagkh@yandex.ru)  8 (81838)6 20 41 |
| 16 | Исполнитель | Епихов Александр Сергеевич | консультант отдела энергетики, инже-нерных коммуникаций транспорта и связи Управления строительства, архи-тектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района | [upravsagkh@yandex.ru](mailto:upravsagkh@yandex.ru)  8 (81838)6 20 41 |
| 17 | Исполнитель | Дик Анна  Юрьевна | Главный специалист отдела строитель-ства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации Няндомского района | [upravsagkh@yandex.ru](mailto:upravsagkh@yandex.ru)  8 (81838)6 20 41 |
| 18 | Исполнитель | Пызина Ольга  Сергеевна | Консультант отдела строительства, архитектуры, благоустройства и экологии Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации Няндом-ского района | [otdel.stroit@yandex.ru](mailto:otdel.stroit@yandex.ru)  8 (81838) 6 31 84 |
| 19 | Исполнитель | Костив Елена  Александровна | Заместитель заведующего отделом образовательных организаций Управ-ления образования администрации Няндомского района | [planruo2018@yandex.ru](mailto:planruo2018@yandex.ru)  8 (81838) 6 2 04 |
| 20 | Исполнитель | Дьячкова Елена  Михайловна | Заведующий отделом Управления образования администрации Няндом-ского района | [planruo2018@yandex.ru](mailto:planruo2018@yandex.ru)  8 (81838) 6–10-93 |
| 21 | Исполнитель | Андриянова Татьяна  Андреевна | Заведующий отделом Управления образования администрации Няндом-ского района | [planruo2018@yandex.ru](mailto:planruo2018@yandex.ru)  8 (81838) 6 14 89 |
| 22 | Исполнитель | Станкевич Ирина  Анатольевна | Заведующий отделом по вопросам местного самоуправления правового управления администрации Няндом-ского района | [i.m.stankevich@yandex.ru](mailto:i.m.stankevich@yandex.ru)  8 (81838) 6 25 56 |
| 23 | Исполнитель | Исаева Екатерина Владимировна | Спецалист по связям администрации Няндомского района | [press29ru@yandex.ru](mailto:press29ru@yandex.ru)  8 (81838) 6 25 56 |
| 24 | Исполнитель | Мельникова Ирина  Николаевна | Консультант отдела экономики и муни-ципального заказа администрации Няндомского района | [eko29rus@yandex.ru](mailto:eko29rus@yandex.ru)  8 (81838) 6 25 06 |
| 25 | Исполнитель | Майборода Светлана  Павловна | Главный специалист отдела экономики и муниципального заказа администрации Няндомского района | [eko29rus@yandex.ru](mailto:eko29rus@yandex.ru)  8 (81838) 6 27 89 |
| 26 | Исполнитель | Миронова Татьяна Владимировна | Консультант отдела экономики и муни-ципального заказа администрации Няндомского района | [eko29rus@yandex.ru](mailto:eko29rus@yandex.ru)  8 (81838) 6 27 89 |
| 27 | Исполнитель | Карельская Анна  Мариановна | Заведующий ОКРМС администрации Няндомского района | [anna.karelskaya@yandex.ru](mailto:anna.karelskaya@yandex.ru)  8 (81838) 6-19-96 |
| 28 | Исполнитель | Кудлаева Ксения  Ивановна | Консультант ОКРМС администрации Няндомского района | [anna.karelskaya@yandex.ru](mailto:anna.karelskaya@yandex.ru)  8 (81838) 6-17-04 |
| 29 | Исполнитель | Попов Андрей  Николаевич | Консультант ОКРМС администрации Няндомского района | [saw29rus@yandex.ru](mailto:saw29rus@yandex.ru)  8(81838) 6-10-07 |