ОТЧЕТ

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности МО «Мошинское» на 2014 год».

1. **1.** Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район» на 2016 год.
2. **2.** Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств.
3. **3.** Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности МО «Мошинское» на 2014 год».
4. **4.** Объект контрольного мероприятия: администрация МО «Мошинское».
5. **5.** Проверяемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2014.
6. **6.** Ответственные лица за проведение контрольного мероприятия: инспектор Контрольно-счетной палаты МО «Няндомский муниципальный район» Константинова Наталья Валерьевна.
7. **7.** Общие сведения.

7.1. Полное наименование проверяемой организации: администрация муниципального образования «Мошинское».

7.2. Адрес места нахождения: 164224, Архангельская область, Няндомский район, деревня Макаровская, улица Набережная, дом №3.

7.3. Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1052918023971.

7.4. ИНН 2918007652.

7.5. КПП 291801001.

7.6. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип: казенное учреждение.

7.7. Форма собственности: муниципальная собственность.

8. Результаты контрольного мероприятия.

В результате проверки выявлено следующее.

Учреждение в своей деятельности руководствуется:

- Уставом, утвержденным решением муниципального Совета МО «Мошинское» от 16.11.2005 №7 (с изменениями и дополнениями);

- положением об Администрации МО «Мошинское», утвержденным решением муниципального Совета МО «Мошинское» от 15.12.2005 №12.

Администрация – орган местного самоуправления муниципального образования «Мошинское», осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Администрация). Администрация осуществляет в пределах установленных законодательством РФ и Уставом МО функции по исполнению и реализации вопросов местного значения МО «Мошинское» и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Мошинское» федеральными законами и законами Архангельской области. Администрация организует и контролирует выполнение решений представительного органа местного самоуправления, постановлений и распоряжений главы администрации муниципального образования, применение на территории Няндомского района федерального и областного законодательства.

Процесс формирования, утверждения, финансирования, реализации и осуществления контроля за ходом выполнения муниципальных программ МО «Мошинское» регулируется Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Мошинское», утвержденным постановлением администрации МО «Мошинское» от 27.09.2013 №36.

Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности МО «Мошинское» на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО «Мошинское» от 22.11.2013 №60.

Ответственным исполнителем Программы является администрация МО «Мошинское».

Участником Программы является администрация МО «Мошинское».

Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» утверждена сроком на 1 год и реализуется в один этап.

Цель Программы:

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения МО «Мошинское».

Задачи Программы:

- реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действия при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;

- создание условия для организации тушения пожаров в МО «Мошинское»;

- создание условий для содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения;

- создание условий для предупреждения и тушения пожаров, кадровое и материально-техническое укрепление добровольной пожарной охраны.

Цель и задачи Программы соответствуют вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления МО «Мошинское», определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем финансирования программных мероприятий на 2014 год в соответствии с Программой составляет 110 тыс.руб. (средства бюджета МО «Мошинское»). Согласно решению сессии муниципального Совета МО «Мошинское» от 27.12.2013 №73 объем запланированных средств бюджета на данное мероприятие в 2014 году составляет 100,0 тыс.руб., что не соответствует объему финансирования, установленному Программой, и является нарушением пунктов 20 и 21 Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Мошинское».

Изменения в бюджет, касающиеся Программы, в проверяемом периоде не вносились.

В соответствии с Программой «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» к реализации в 2014 году планировалось 5 программных мероприятий, требующих финансирования (капитальный ремонт пожарных водоемов; восстановление пожарных водоемов; перезарядка огнетушителей; установка пожарной сигнализации в здании администрации в деревне Наволок (Лимь); очистка подъездов к открытым и закрытым источникам противопожарного водоснабжения, пирсов, пожарных гидрантов).

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в МО «Мошинское», создание системы противодействия угрозам пожарной опасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращения количества пожаров;

- приобретение населением МО «Мошинское» навыков и способов действий при возникновении пожара;

- сокращение случаев гибели и травмирования людей при пожарах, потерь от них, снижение вероятности возникновения крупных пожаров, создание эффективной системы пожарной безопасности.

В план мероприятий Программы на 2014 год включены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт пожарных водоемов (замена срубов, отсыпка) – 10,0 тыс.руб.;

- восстановление пожарных водоемов (замена люков, углубление) – 5,0 тыс.руб.;

- перезарядка огнетушителей – 2,0 тыс.руб.;

- установка пожарной сигнализации в здании администрации в деревне Наволок (Лимь) – 60,0 тыс.руб.;

- очистка подъездов к открытым и закрытым источникам противопожарного водоснабжения, пирсов, пожарных гидрантов – 33,0 тыс.руб.

В нарушение пункта 24 Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Мошинское» отчеты (ежеквартальные и годовые) по программе ответственным исполнителем (администрацией) не составлялись.

Исполнение мероприятий Программы составляет 5,5 тыс.руб. (местный бюджет) или 5,5% от утвержденных плановых показателей на 2014 год в сумме 100,0 тыс.руб. Причиной неисполнения является недостаточное поступление доходов в бюджет МО «Мошинское».

Средства направлены на следующие мероприятия:

* Приобретение сетки СВ-80 для мотопомпы на сумму 3,0 тыс.руб. Договор №94 от 07.10.2013. Оплата произведена 04.03.2014 по платежному поручению №71554.
* Очистка от снега подъездов к пожарным водоисточникам на территории МО «Мошинское» на сумму 2,5 тыс.руб. Договор №б/н от 30.12.2013. Оплата произведена 04.03.2014 по платежному поручению №67613. Мероприятия по договору выполнены в срок. Акт о приемке выполненных работ подписан.

В нарушение пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ в договоре №94 от 07.10.2013 не указана цена договора или максимальное значение цены договора.

В нарушение пункта 7 Инструкции 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета…» в накладной №145/6 отсутствует расшифровка подписи продавца.

Следует отметить, что приобретение сетки СВ-80 для мотопомпы по договору №94 от 07.10.2013, не входит в состав перечня мероприятий муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» и является нецелевым использование средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2015 по договорам кредиторская задолженность отсутствует.

*Выводы*

1. В нарушение пунктов 20 и 21 Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Мошинское» объем финансирования программных мероприятий, установленных муниципальной программой «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год», не соответствует объему запланированных средств бюджета на данное мероприятие в 2014 году.
2. В нарушение пункта 24 Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Мошинское» отчеты (ежеквартальные и годовые) по муниципальной программе «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» ответственным исполнителем (администрацией) в 2014 году не составлялись.
3. В нарушение пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ в договоре №94 от 07.10.2013 не указана цена договора или максимальное значение цены договора.
4. В нарушение пункта 7 Инструкции 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета…» в накладной №145/6 отсутствует расшифровка подписи продавца.
5. В связи с недостаточным поступлением доходов в бюджет МО «Мошинское» цели и задачи по муниципальной программе «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» достигнуты не были.
6. Приобретение сетки для мотопомпы не входит в состав перечня мероприятий муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год» и является нецелевым использование средств местного бюджета.
7. По результатам реализации муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Мошинское» на 2014 год», можно сделать вывод о ее неэффективности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инспектор Контрольно-счетной палатыМО «Няндомский муниципальный район» |   |  Н.В. Константинова |

28.09.2016