УТВЕРЖДАЮ

 Глава Няндомского муниципального округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Кононов

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Няндомского муниципального района**

**Архангельской области**

**за 2022 год**

2023 год

**Оглавление:**

1. Введение…………………………………………………………………………….…………3

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ……………..3

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского**

**района за 2022 год………………………………………………………………………………22**

**3.1 .Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей**

**целей, задач ………………………………………………………………………………………..22**

**3.2.** Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с

реализацией муниципальных программ …………………………….……………………...25

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год…….………26

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ……………….….27

5. Приложение 1 «Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в

них изменений за 2022 год».

6. Приложение 2 «Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского района плановых значений за 2022 год».

7. Приложение 3 «Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского района за 2022 год».

.

**1.Введение**

 Формирование и реализация муниципальных программ Няндомского района в 2022 году осуществлялась в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского района и городского поселения «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области, утвержденного постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 22.10.2019 №632 № 426-па, с изменениями от 17.06.2020г. №284-па (далее – Порядок).

 Данный сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального района Архангельской области за 2022 год сформирован в соответствии с требованиями п.41 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 09.01.2023г. №1-па на основе годовых отчетов по муниципальным программам района, предоставленных органами администрации – ответственными исполнителями программ.

К сводному докладу прилагается следующая информация:

- Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2022 год;

- Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ МО «Няндомский муниципальный район» плановых значений за 2022 год ;

- Сведения об объемах финансирования муниципальных программ МО "Няндомский муниципальный район" и МО "Няндомское" за 2022 год.

# 2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В отчетном периоде в основу муниципальных программ легли мероприятия Паспорта муниципального проекта "Развитие Няндомского муниципального района Архангельской области", т.е. в приоритете было участие Няндомского района в реализации национальных и региональных проектов, государственных программ. Это позволило:

* Расширить участие Няндомского района в мероприятиях по реализации национальных и региональных проектов, государственных программ уже на стадии формирования проекта бюджетов Няндомского района и городского поселения «Няндомское» в 2022 году и на период 2023-2024 годов,
* привлечь на территорию дополнительные финансовые ресурсы для решения вопросов местного значения через участие в различных конкурсах,
* перераспределить финансовые ресурсы с целью решения вопросов комплексного развития территорий района,
* усилить контроль ответственных исполнителей за реализацией конкретных мероприятий,
* выстроить систему подготовительной работы по участию в мероприятиях национальных проектов, государственных программ на среднесрочную перспективу,
* повысить активность бюджетных учреждений, инициативных групп, общественных объединений граждан в вопросах привлечения дополнительных средств для их развития и решения вопросов местного значения.

 В 2022 году на территории района реализовывались мероприятия 30 муниципальных программ, из которых 1 программа (Обеспечение безопасности населения) имела дату начала реализации 2022 год.

За отчетный период было внесено 45 изменений в муниципальные программы.

Информация об утверждении муниципальных программ и внесении в них изменений за 2022 год представлена в приложении 1.

Основной упор в 2022 году был сделан на реализации следующих мероприятий:

-капитальный ремонт МБОУ СШ № 7 и оснащение ее средствами обучения, воспитания и оборудованием,

-окончание строительства Шалакушской школы и оснащение ее средствами обучения, воспитания и оборудованием;

- завершение комплекса работ по благоустройству исторической части г.Няндома в рамках проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома»;

-благоустройство территории района;

 -ремонт дорог местного значения;

- капитальный ремонт учреждений культуры;

-содействие развитию институтов гражданского общества;

-развитие патриотического движения в районе.

В связи с преобразованием Няндомского района в Няндомский муниципальный округ в конце года была организована работа по разработке проектов 30 муниципальных программ Няндомского муниципального округа.

 Специалистами органов администрации Няндомского района и подведомственными учреждениями была проделана огромная работа по подготовке документации и участию в конкурсах различного уровня с целью привлечения средств на реализацию мероприятий муниципальных программ и проведению последующих конкурсных процедур с целью освоения полученных денежных средств.

***1.Муниципальная программа «Развитие образования в Няндомском районе».***

На конец 2022 года в Няндомском районе функционировало 19 учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (деятельность ОСП «Ивакшанский детский сад» МБОУ «Шалакушская СШ» в 2022 году прекращена):

- 2 дошкольные образовательные организации;

- 9 обособленных структурных подразделений дошкольных образовательных организаций;

- 5 обособленных структурных подразделений общеобразовательных организаций;

- 3 группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованные при общеобразовательных организациях.

Среднегодовая численность детей в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) за 2021 год составила 1347 чел., за 2022 год – 1282 чел., снижение на 65 чел. Списочная численность детей в дошкольных организациях по состоянию на 31.12.2022 г. – 1222 чел.

На конец 2022 года на учёте для поступления в ДОО находилось 69 человек.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, был изменен постановлением администрации Няндомского муниципального района Архангельской области от 14 июля 2022 года № 246-па.

 На начало 2022-2023 учебного года в общеобразовательных учреждениях Няндомского района обучалось 3 184 человека, в том числе в Вечерней школе – 84 человек.

Среднегодовая численность воспитанников в пришкольном интернате (МБОУ Мошинская СШ) за 2022 год – 7 человек.

Численность обучающихся, для которых организован подвоз в 2022 году, составляла 98 человек, в том числе, ежедневно - для 91 обучающегося, еженедельно - для 7 обучающихся.

На безвозмездной основе Няндомскому району было передано 2 автобуса для осуществления подвоза обучающихся и воспитанников к месту обучения**,** которые направлены в МБОУ СШ № 2 и МБОУ Мошинская средняя школа.

Питание обучающихся было организовано в четырнадцати общеобразовательных организациях, т.е. во всех общеобразовательных организациях, кроме Вечерней школы. Закупка продуктов питания осуществлялась образовательными организациями в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

 На конец 2022 года в РЦДО численность занимающихся в объединениях 1563 обучающихся (в том числе в двух и более объединениях – 430 чел.). С сентября 2022 года педагогами Районного центра дополнительного образования детей реализовывались 53 общеразвивающих программы.

 Всего в РЦДО за 2022 год проведено 79 мероприятий.

 Образовательные организации стабильно участвовали в реализации мероприятий национального проекта «Образование», государственных программ Архангельской области, что позволило привлечь на территорию района дополнительные финансовые средства для решения вопросов местного значения.

В 2022 году в рамках реализациинационального проекта «Образование»:

1. Федерального проекта "Современная школа": для создания центра образования естественно - научной и технологической направленности на базе МБОУ «Шалакушская средняя школа» поступило соответствующее оборудование,
2. Федерального проекта «Успех каждого ребенка» : реализовался проект ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов «Билет в будущее». В 2022 году в данном проекте участвовало 4 образовательные организации: МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ № 7, МБОУ «Шалакушская СШ», 4 педагога - навигатора прошли обучение на платформе «Билет в будущее», зарегистрировали на данной платформе 220 школьников 7-8 классов, с которыми были проведены профориентационные уроки .
3. Федерального проекта «Успех каждого ребенка»: проведен ремонт спортивного зала в СП СШ № 6 МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома».

Наиболее крупные мероприятия года:

-капитальный ремонт МБОУ СШ № 7 и оснащение ее средствами обучения, воспитания и оборудованием,

-окончание строительства Шалакушской школы и оснащение ее средствами обучения, воспитания и оборудованием.

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с установленными планами.

***2. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017 – 2024 годы».***

В каникулярный период на базе образовательных организаций была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей: оздоровлено 1314 детей в возрасте от 6 до 17 лет .

На получение сертификатов на оплату (компенсацию) стоимости путёвок в лагеря поступило 268 заявлений (+28 заявлений к 2021 году) от родителей (законных представителей) детей. Отказов в получении сертификата не зафиксировано.

МАУ ДО «РЦДО» принял участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп, посредством приема сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и оздоровление ребенка в ДЗСОЛ «Боровое».

В лагере «Боровое» прошло 4 смены, оздоровилось 256 человек.

1 смена «В сети онлайн» (социально-педагогическое направление)– 64 человека;

2 смена «Вершина» (туристическая направленность)– 64 человека;

3 смена «Шахматное королевство» (физкультурно-спортивный профиль- 64 человека;

4 смена «Надежды России» (спортивно-патриотический профиль) – 64 человека.

Перед открытием смен, в лагере проведен ряд мероприятий: ремонт административного корпуса ( установлены новые окна и двери, произведена частичная замена полов и кровельного покрытия, покрашен фасад здания), частичная замена кровельного покрытия здания столовой, создана минерализованная полоса, проведены перед каждой сменой акарицидная обработка территории лагеря и дератизация помещений.

Администрацией МАУ ДО РЦДО в марте 2022 года был подготовлен и направлен пакет документов на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта в форме субсидии) на укрепление материально-технической базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Боровое». Средства гранта были направлены на следующие мероприятия:

|  |
| --- |
| - ремонт здания столовой (частичный ремонт кровли, покраска фасада), ремонт пола в кухне, замена террасы столовой, замена двух оконных блоков в душевой-прачечной, произведена установка естественной вентиляции в здании душевой-прачечной ; |
| - реконструкция системы видеонаблюдения, установка оборудования системы речевого оповещения; |
| - приобретение: шкафов для спального корпуса №1; кулеров для воды в спальные корпуса №1, №2 , рециркуляторов для обеззараживания воздуха в спальные корпуса №1, №2 и в столовую, мягкого инвентаря для спальных, кухонного оборудования. |

***3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района»***

На территории Няндомского района муниципальные услуги в сфере культуры оказывали два учреждения: МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» (11 культурно-досуговых учреждения) и МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» (16 библиотек).

По состоянию на 31 декабря 2022 года в клубных учреждениях действовали 78 клубных формирований, которые посещали 1 326 участников.

 По итогам работы за год количество посещений учреждений культуры составило 207807 человек, проведено 310 показов концертов и концертных программ, которые посетили 39817 человек.

На 31.12.2022 года количество обучающихся ДШИ составляла 369 человек. Качественная успеваемость с учетом всех предметов учебного плана – 92,4 %. Школа активно участвовала в культурной жизни района.

 Управление социальной политики администрации Няндомского района и подведомственные учреждения культуры провели огромную работу по участию в реализации мероприятий национального проекта «Культура», государственных программ, участию в конкурсах на получение грантов:

 1. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура:

- была подготовлена локально-сметная документация и поданы заявки на областные конкурсы на получение субсидии:

 по капитальному ремонту Лимского сельского клуба и Канакшанского клуба – структурных подразделений "Мошинское" МБУК «НРЦКС». Обе заявки были поддержаны: капитальный ремонт Лимского сельского клуба состоится в 2023 году, Канакшанского- в 2024 году;

на капитальный ремонт МБУК «НРЦКС» СП «Краеведческий музей» Дом Няна» Результаты ожидаются в 2023 году (обновление кровли, фасада здания, помещений);

на капитальный ремонт ДШИ города Няндома в п. Шалакуша, результаты ожидаются в 2023 году.

- в 2022 году были реализованы проекты по капитальному ремонту Ступинского Дома культуры и капитальному ремонту системы отопления краеведческого музея «Дом Няна»,

2. Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» :

- повышение квалификации и обучение прошли 9 работников МБУК.

- Преподаватель ДШИ города Няндома Дворянчикова А.Н. стала победителем конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), находящихся в сельской местности, и их работников.

3. Федеральный проект «Программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры («Пушкинская карта»)»: было зарегистрировано 156 мероприятий районных учреждений культуры, на которых можно было воспользоваться «Пушкинской картой», продано 2533 билета.

 4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»:

- проведено обновление материально-технической базы в Мошинском сельском клубе (приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены, мебель для кабинетов, мебель для занятий в клубном формировании);

- выполнен капитальный ремонт 2 помещений в здании Краеведческого музея «Дом Няна»;

- проведена закупка литературы (484 экз.) и оформлена подписка на периодические издания;

- приобретены детской школой искусств музыкальные инструменты (гармонь, 2 гитары, 2 кларнета, металлофон), система звукоусиления ;

5. Второй конкурс по предоставлению грантов «Президентского фонда культурных инициатив»: поддержан проект ДШИ «Истории города N», целью которого является поиск локальной идентичности жителей города Няндома через изучение неформальной исторической памяти о городе и выпуск аудиоподкаста с серией историй о городе.

6. Была подготовлена техническая документация на капитальный ремонт МБУК «НЦРБ», МБУК «НРЦКС» СП ДК «Заря», главного здания МБУК «НРЦКС», МБУК «НРЦКС» СП Краеведческий музей «Дом Няна», которая была использована для подачи заявки на всероссийский конкурс в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заявка была поддержана, данные мероприятия будут реализованы в 2023 году.

7. Конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» : поддержан «Экологический проект «Хвоя и Борик» на базе Андреевского Дома культуры (срок реализации проекта- 2023 год), а также проект «Картинная галерея» краеведческого музея «Дом Няна» (срок реализации - 2023 год).

8. II конкурс грантов Губернатора Архангельской области : поддержана заявка по реализации проекта «Мастерская художника Шаблыкина Ю.М. - многофункциональное музейно-выставочное пространство».

Количество клубных формирований значительно увеличилось, в первую очередь, благодаря созданию в конце 2021 г. на территории Няндомского района двух модельных библиотек : в СП «Мошинская библиотека» работало 10 клубных формирований, которые посещало 232 участника; в СП «Библиотека Каргополь-2» - 8 клубных формирований, которые посещали 79 участников. В рамках модельных библиотек работали два киноклуба: «Синема» (Каргополь – 2) и «Мир кино» (Мошинская библиотека). В течение года киноклубы проводили различные мероприятия по популяризации отечественной и зарубежной литературы и просмотру популярных экранизаций (мультипликационные фильмы и кинофильмы).

С марта 2022 года в Мошинской библиотеке открыт кружок «Свободно-кистевая роспись бассейна реки Моша» (приняло участие 65 человек). Была проведена выставка старинных экспонатов, украшенных росписью предметов быта, декоративных панно под названием «Свободно-кистевая роспись бассейна реки Моша». Данная библиотека стала победителем в номинации «Специальный приз Жюри» (в номинации «Продвижение проекта о культурном наследии региона») Всероссийского конкурса «Библиотеки. Продвижение 2022» с проектом «Свободно-кистевая роспись бассейна реки Моша». Победа в конкурсе стала стартом выпуска собственной линейки библиотечного мерча.

В МБУК «НЦРБ» прошли мероприятия по продвижению отечественной литературы, в т.ч. и в формате книжных выставок. Памятные даты были посвящены А.С. Грибоедову, О. Мандельштаму, Салтыкову-Щедрину, В.П. Катаеву, А.П. Чехову, Б. Пастернаку, М. Пришвину, М. Горькову, С. Михалкову и другим русским писателям.

Проведено 29 мероприятий на базе виртуального концертного зала ДК «Заря» структурного подразделения МБУК «НРЦКС».

 Проведены мероприятия по развитию туризма на территории района согласно утвержденного плана.

Спортивный туризм представлен такими популярными мероприятиями, как ежегодный конкурс по подледному лову рыбы "Матьзерский ерш", конкурс рыбной ловли «Клёвая фишка», районный конкурс фигур из сена «Сеновал», районный турнир косарей и соревнований по гребле на весельных лодках "Мошинская регата".

Одним из главных мероприятий событийного направления туризма стало празднование Дня города Няндома, которое совпало с государственным праздником Днем России, лейтмотив праздничных мероприятий, прошедших 11 июня: "С малой Родины начинается Россия". Жителей и гостей города порадовало торжественное открытие городского фонтана на пруду, сопровождавшееся театрализованным представлением, игровыми площадками, акциями, торговлей, фотозоной и артистами.

Деятельность музейного кафе «Лад» была насыщена различными мероприятиями и музейными занятиями.

***4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Няндома и Няндомском районе»***

 За прошедший год на территории Няндомского района было организовано и проведено 55 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 3500 человек. Обеспечено участие 380 спортсменов и сборных команд Няндомского района в 79 соревнованиях различного уровня.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Няндомского района составила 47,3 %.

 Район в течение отчетного периода принимал участие в реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», что позволило привлечь 4388 тыс.руб. средств областного бюджета на вопросы развития физической культуры и спорта в районе.

В течение года:

* проведено устройство беговой дорожки у МБОУ «Средняя школа №3» и беговой дорожки в городском парке города Няндома ;
* продолжен ремонт здания лыжной базы в г. Няндома по ул. Труда: завершены работы по ремонту тренажерного зала (отремонтированы потолок и полы) и комнаты для восстановления спортсменов (проведены работы по планировке комнаты, а также по устройству потолков, стен, полов);
* проведены работы по привязке проектно-сметной документации для последующего строительства в городском парке города Няндома физкультурно-оздоровительного центра. Ведется государственная экспертиза проектно-сметной документации. Строительство объекта вошло мероприятием в проект «Комплексное развитие сельской агломерации город Няндома Архангельской области», планируемого к реализации в 2023-2024 годы в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

На территории района действовали два Центра тестирования – на базе МБУК «НРЦКС» и МБУ «Няндомская СШ». Проведено 13 мероприятий по приему нормативов ВФСК «ГТО». Всего в мероприятиях приняли участие более 700 человек.

Продолжило свое развитие МБУ «Няндомская спортивная школа».

***5.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района»***

За отчетный период состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Няндомского района.

В рамках комплексных мероприятий, направленных на информирование населения Няндомского района по профилактике мошенничества, были разработаны и изготовлены информационные листовки и брошюры. Информационные материалы были переданы сотрудникам ОМВД России «Няндомский» и волонтерам МРЦ «Старт UP» для дальнейшего распространения среди населения Няндомского района в период проведения различных мероприятий.

С целью поддержки членов народной дружины были вручены сертификаты на посещение фитнес клуба «Тонус» самым активным членам народной дружины «На страже порядка».

В рамках комплексных мероприятий, направленных на профилактику наркомании были разработаны и изготовлены тематические информационные листовки, брошюры и брелки, которые были переданы волонтерам МРЦ «Старт UP» для дальнейшего распространения среди населения Няндомского района в период проведения различных мероприятий

Информационно-пропагандистское сопровождение проводимых мероприятий проводилось в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (официальные группы «ОМВД России «Няндомский» и администрации Няндомского района в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте администрации Няндомского района, учреждений культуры и образовательных организациях Няндомского района), а также через районную газету «Авангард» (37 публикаций).

**6.*Муниципальная программа «Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района»***

 Администрация Няндомского района в рамках национального проекта «Демография» выполняла функцию информирования семей Няндомского района о мерах государственной поддержки. Информация доводилась путем публикования в районной газете «Авангард», размещения на официальном сайте администрации Няндомского района и группах в ВК сети «Интернет». Также размещались материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства.

За отчетный период были разработаны листовки с информацией о клиниках ЭКО, центрах планирования семьи и репродукции, расположенных в Архангельской области. Листовки были распечатаны и переданы в ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница».

Администрация Няндомского района совместно с Отделением занятости населения по Няндомскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» разработала макет листовки о возможности профессионального обучения женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей. Листовки переданы для дальнейшего распространения в Отделение занятости населения по Няндомскому району ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» .

Были сформированы и направлены в Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области документы к награждению многодетных семей и граждан за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей и традиций на поощрение специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность». В результате специальным дипломом Губернатора Архангельской области «Признательность» были поощрены 2 многодетные семьи Няндомского района.

 Три семьи, проживающие на территории Няндомского района, были награждены общественной медалью «За любовь и верность».

 Проведен ряд мероприятий на базе МБУК, направленных на популяризацию семейных ценностей.

В 2022 году представители ветеранских объединений приняли участие в обучающих программах «Делаем вместе» и «Зеленый свет сельским инициативам», онлайн - обучении «Школа общественного активиста», в стратегической сессии «Образ будущего» от группы НКО «Гарант», в семинаре по вопросу участия граждан в инициативном бюджетировании при поддержке администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, в семинаре «Социальное проектирование: как превратить идею в проект, а проект в заявку», в онлайн - встрече о юридическом сопровождении деятельности НКО при поддержки группы НКО «Гарант». Это позволило им активно участвовать в различных конкурсах по предоставлению грантовой поддержки.

Проведен ряд мероприятий для лиц пожилого возраста. Большую поддержку при их проведении оказывали волонтеры «серебряного возраста».

 Оказание содействия активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества осуществлялось учреждениями культуры: на базе МБУК «Няндомский районный центр культуры и спорта» - «Группа здоровья 55+» (более 60 человек), на базе МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» -Клуб интересных встреч, танцевальная группа «Созвездие+» под руководством хореографа С.В. Климовой.

 В рамках утвержденного Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, был реализован ряд мероприятий патриотической направленности.

В 2022 году улучшили свои жилищные условия 2 семьи, в том числе одна семья многодетная. Это произошло благодаря финансовой поддержке, которые получили данные семьи в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2024 годы)».

**7.** ***Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района»***

За отчетный период администрацией Няндомского района совместно с Центром здоровья ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» проведена работа по информированию населения Няндомского района по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболевании путем размещения информации в средствах СМИ и на интернет-ресурсах (12 публикаций), по вопросу вреда табакокурения и потребления алкоголя (9 публикаций).по вопросам графика работы передвижных медицинских комплексов, проведения профилактических медицинских осмотров, вопросам здорового образа жизни (8 публикаций)

В октябре во всех образовательных организациях прошло социально-психологическое тестирование. В нем приняли участие обучающиеся 7 – 11 классов. Количество прошедших тестирование составило 1 167 обучающихся.

В подготовке и проведении мероприятий активное участие принимали «Центр здоровья», местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», учреждения культуры, образовательные организации.

Предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения (получения консультации) и обратно по 5 заявлениям от граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Няндомского района, и лицам, сопровождающим их к месту лечения (получения консультации) и обратно.

 ***8. Муниципальная программа «Молодежь города Няндома и Няндомского района»***

Большой блок мероприятий традиционно связан с патриотическим воспитанием: это спортивные мероприятия, торжественные, поисковая работа, общественно значимые мероприятия. Юнармейцы ВПК «БАРС», по-прежнему, достойно представляли Няндомский район на областных мероприятиях военно-патриотической направленности.

В феврале 2022 года командир ВПК «БАРС» Панова Ольга была отмечена нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» III степени.

В районе прошел цикл мероприятий, посвященных 100 – летию Пионерии.

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию -59%.

 В Няндомском районе действует более 18 волонтерских отрядов с общим охватом около 600 человек. Более половины из них зарегистрированы на платформе «Добро.ру».

Сферы деятельности волонтеров разные: социальная, культурно-досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи), профилактика здорового и безопасного образа жизни, педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков) экологическая защита, волонтеры-медики.

На областной конкурс проектов патриотической направленности в 2022 году от Няндомского района было заявлено 11 проектов, из которых получили областную поддержку 2 проекта. Всего за год было реализовано 6 проектов в области молодежной политики с привлечением субсидий из областного бюджета (на конкурсной основе в рамках государственной программы «Молодежь Поморья») или грантовой поддержки

С 4 по 6 ноября проводился районный молодежный форум «Колесо», который собрал более 100 человек активной молодёжи Няндомского района. За три дня работы форума участники обсудили актуальные вопросы в сфере молодёжной политики, работали над идеями по улучшению нашего города и района в рамках социального проектирования, открыли новые возможности в сфере добровольчества и профориентации.

555 молодых граждан, получили поддержку в сфере профессиональной ориентации.

В рамках муниципальной программы проведен согласно планов ряд культурно-массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, повышение правовой грамотности, в том числе и в вопросах избирательного права и избирательного процесса, развитие творческих способностей у молодежи, поддержку молодых специалистов и семей, профилактику негативных проявлений в молодёжной среде.

За 2022 год в группах социальной сети ВК и на официальных информационных ресурсах вышло 510 публикаций по вопросам молодежной политики в Няндомском районе.

***9. Муниципальная программа «Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района»***

На территории Няндомского района по состоянию на 1 января 2023 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 106 чел., из них 79 человек проживали в замещающих семьях и 27 человек воспитывались в ГБУ АО «Мошинский детский дом». По состоянию на 1 января 2023 года находились под опекой 18 недееспособных граждан.

За 2022 год в школе приемных родителей прошли подготовку в замещающие родители 11 человек. На сопровождении находилось 10 замещающих семей.

За отчетный период были проведены 309 плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и обязанностей .

Продолжил на базе МБУК «Няндомская районная центральная библиотека» свою работу клуб для замещающих семей «Приемная семья - теплый дом». В данном Клубе начала свою работу школа ведущих ресурсных групп «На равных», где приемными родителями проводились занятия с целью налаживания детско-родительских отношений в замещающих семьях, преодоления трудностей в воспитании приемных детей.

Комиссией по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа на территории Няндомского муниципального района Архангельской области, распределено 9 жилых помещений и предоставлено лицам из числа детей-сирот, состоящим в списке на обеспечение жилыми помещениями.

***10. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе»***

На 01.01.2023 года на учете состояло 66 семьи социально опасного положения (в данных семьях воспитывалось 131 детей); 34 семьи, требующих особого внимания государства и общества (в данных семьях воспитывалось 73 ребенка ).

 Проведено 25 заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых было рассмотрено 30 вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

К административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ по обучению несовершеннолетних за 2022 год привлечено 34 законных представителей.

 С 25 мая по 7 сентября 2022 года на территории Няндомского района проводилась межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-2021». В данном мероприятии принимали участие 18 представителей учреждений системы профилактики.

Разработаны памятки (буклеты): «Ты не один – помощь рядом», «Для вас работает телефон доверия», «Поведение в сети интернет», об административной и уголовной ответственности за продажу алкогольной продукции, табачных изделий, об организациях (телефоны, сайты по обращению за помощью).

Организовано 23 рейда по неблагополучным семьям со специалистами органов системы профилактики, посещено по месту жительства и обследовано 132 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В рамках акции «Помоги пойти учиться» (с 16 по 29 августа) проверены по месту жительства 27 семей социально опасного положения, оказана помощь 10 семьям в подготовке детей к школе (канцелярские наборы).

Совместно с ОМВД России «Няндомский» осуществлено 12 рейдов по местам концентрации подростков.

Временным трудоустройством было охвачено 23 человека, в том числе, состоящих в социально – опасном положении – 2 подростка, состоящих на профилактических учетах – 3 подростка, детей, в трудной жизненной ситуации – 2 человека, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 несовершеннолетний.

За лучшую организацию работы общественных формирований по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поощрены Няндомский железнодорожный колледж и Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

***11.Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района»***

Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД по проекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома».

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по проекту «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в д. Макаровская, д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская, д. Поповская, д. Бор Архангельская область, Няндомский район сельское поселение «Мошинское и получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту.

Завершены работы по ремонту артезианской скважины, расположенной по адресу г.Няндома, ул. Промартельная, 6В.

Приобретены материалы для модернизации артезианской скважины «НЛПХ» и устройства водопровода от данной скважины до пер. Побежимова.

Выполнены работы по замене аварийных участков водопроводной сети (335 м) в д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновская.

Получены проекты ЗСО в полном объёме по 5-ти скважинам городского поселения «Няндомское», по остальным скважинам городского поселения и МО «Шалакушское» разработка проектов зон санитарной охраны продолжается.

***12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района" на 2011-2024 годы»***

Выполнены работы по устройству линий уличного освещения по объектам : по ул. 60 лет Октября ( 240 м СИП, 7 светодиодных светильников мощностью 90 Вт по существующим опорам), по ул. Строителей от колледжа до детской поликлиники (установка 11 ж/б опор, 560 м СИП, 15 светодиодных светильника мощностью 90 Вт), от ул. Строителей до детского сада №5 ( установка 8 ж/б опор, 145 м СИП, 5 светодиодных светильника мощностью 90 Вт), по ул. Загородная ( установка 23 ж/б опор, 616 м СИП, 16 светодиодных светильника мощностью 90 Вт).

В рамках концессионного соглашенияООО «Энергия Севера» велись работы по строительству котельной «ЦРМ» на древесных отходах и инженерных сетей, проведена реконструкция 225 м тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП «Рынок», начата реконструкция тепловой сети НЛПХ.

 В декабре 2022 года заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 19.06.2020г. по теплоснабжению с ООО «Энергия Севера».

***13. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы»***

 За отчётный период получено 42 обращения граждан на неудовлетворительное состояние жилых помещений. Была проведена независимая экспертиза о техническом состоянии основных несущих конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Няндома, ул. Приозерная, д. 28 . Данный многоквартирный дом, с общей площадью 156,2 кв. м., был признан аварийным.

Фондом капитального ремонта Архангельской области на территории Няндомского муниципального округа проведен капитальный ремонт жилого фонда в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Няндома мкр.Каргополь-2, ул.Спортивная, д.6 (капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем), мкр. Каргополь-2, ул.Спортивная,д.9 (капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, водоотведения), ул.Фадеева, д.5 (капитальный ремонт крыши).

В рамках мероприятий муниципальной программы:

-проведен капитальный ремонт отопительных печей в 13 муниципальных квартирах, расположенных в пос.Шалакуша (3), пос.Ивакша (3), пос.Лепша-Новый (7);

 -произведена замена оконных откосов и окон в 2 муниципальных квартирах, расположенных в г.Няндома.

***14. Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы»***

 Произведены:

В МО «Няндомское»

* ремонт автомобильной дороги по ул. Островского в г.Няндома (1этап): устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см – 5462 м2; укрепление обочин щебнем толщиной 10 см – 1489 м2;
* обустройство 2 пешеходных переходов у ОСП "Детский сад № 1 "Василек", у ОСП "Детский сад № 8 "Звездочка" г.Няндома;
* укладка 4 021,05 кв. м асфальтового покрытия на ул. Ген. Ковырзина, пер. Клубный, участке проезда от ул. Фадеева до д.8а ул. Фадеева, пер. Совхозный, П. Морозова, участок от ул. 60 лет Октября к сбербанку;
* ремонт 612 м2 дорог с асфальтовым покрытием общего пользования местного значения струйно-инъекционным методом на ул. Ленина, 60 лет Октября, И. Севастьянова, Киевская, ул. Загородная;
* восстановлен колодец на проезжей части автодороги на перекрестке ул. Горького и пер. Клубный, устройство твердого покрытия из бетонных плит на площадке перед пожарным водоемом на ул. Красноармейская;
* срезка (планировка) обочины на ул. Ленина, ул. Ген Ковырзина, ул. П. Морозова, ул. Индустриальная;
* устройство выравнивающего слоя тротуров на пер. Клубный (400м) ;
* профилирование 621 тыс. м2 грунтовых дорог.
* укрепление канавы путем укладки георешетки с заполнением ее ячеек щебнем на ул. И. Севастьянова;
* выправка леерных ограждений, бортовых камней и вертикальная регулировка люков колодцев на пер. Клубный, (100 м ограждений, 31 м бортовых камней, 1 колодец );
* выправка бортовых камней и вертикальная регулировка люков и разработка грунта на ул. Советская (40 м бортовых камней, 2 колодца);
* выправка 25 дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения .

в МО «Мошинске»:

* ремонт грунтового покрытия автомобильной дороги «Бор-Проково», «Подъезд к кладбищу Цыганская Шалга», п. Заозерный ул. Дальняя, «Подъезд к д. Гавриловская», подъезд к кладбищу д. Холопье, «Наволок-Низ (Лимь)», «Подъезд к д. Никоновская»;
* восстановление профиля и исправление профиля оснований грунтовых дорог с добавлением нового материала (1840 м3 песка);
* профилирование 12955 м2 грунтовых автомобильных дорог;

В МО «Шалакушское»:

* ремонт покрытия автомобильных дорог в пос. Шалакуша, ул. Сосновая: восстановление профиля и исправление профиля оснований грунтовых дорог с добавлением нового материала. Спрофилировано 3050 м2 автомобильной дороги ;
* профилирование 90,2 тыс. м2 автомобильных дорог в п. Шалакуша.

Произведен ремонт моста через р. Воезерка в д. Волковская и мостового перехода через ручей на а/д «Кувшиниха-Икса».

***15.******Муниципальная программа «Благоустройство территории Няндомского района»***

Выполнены работы по монтажу 9 камер видеонаблюдения и их подключению к электрическим сетям. Установлена электрическая розетка у Обелиска «Братская могила» по ул. Загородная с целью возможности использования электроснабжения при проведении мероприятий .

 Установлены 21 консоль с символикой «9 мая» по улицам 60-лет Октября, Леваневского, И. Севастьянова.

 Приобретен поликарбонат и выполнен ремонт автобусной остановки по ул. Ленина (у магазина 1000 мелочей). Установлена новая автобусная остановка по улице Ленина («Чайка»). Выполнены работы по покраске 9 автобусных остановок.

Создано 20 новых мест (площадок) накопления ТКО, для новых площадок приобретены 60 пластиковых контейнеров (в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»).

 Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 1236 куб. м., расположенных: ул. Урицкого, ул. И.Севастьянова, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Промартельная, ул. Садовая, ул. Кедрова, ул. старая Водокачка в г.Няндома.

 Выполнены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалок в объеме 336 куб. м., расположенных в 5000 метрах северо-восточнее пос. Заозерный и в 133 метрах северо-западнее ул. Рабочей пос. Заозерный .

 Организован вывоз мусора после субботников в городе с апреля по май. Вывезено 92 куб. м. мусора.

 Произведен ремонты:

* обелиска на пл. Памяти: устройство покрытия из брусчатки. Выполнены работы по грунтовке и окраске памятника.
* памятника в пос. Уксусный: выполнены работы по очистке поверхности памятника щетками, грунтовка, шпатлевка и покраска памятника. Произведена частичная замена коврово-мозаичной плитки.

 Выполнены работы по разборке и установке бортовых камней на площадке возле объекта «Памятник умершим и погибшим воинам – участникам гражданской войны и Великой Отечественной войны. Братская могила 2223-х воинов, умерших в эвакогоспиталях г. Няндома».

 Проведены работы по очистке и восстановлению ливневых канализаций (пер. Боровского, ул. Островского протяженностью 18 метров); по укладке 2 железобетонных труб в пер. Карасовский; восстановлению профиля канавы у дома № 21 по ул. Строителей; укладке ж/б труб в канавы для устройства тротуара по ул. Киевская. Восстановлен профиль канавы с вывозкой грунта по улице Гагарина. Проведена укладка 5 железобетонных труб по ул. И. Севастьянова. Проведены работы по восстановлению профиля канавы от пер. Куйбышева до дома 9 по ул. Локомотивная. Выполнены работы по восстановлению профиля канав по ул. Островского и укладке 17 железобетонных труб.

 Изготовлена и установлена декоративная шпалера на площади Советской, размер готовой конструкции 10,0м. \* 2,0 м.

 Приобретено 5 скамеек для установки в сквере у РЦДО.

 Сотрудниками МАУ «РКЦ ЖКХ» проведено 120 уборок общественных территорий, 4 покоса травы вдоль центральных улиц г. Няндома, 130 уборок остановок.

 Выполнено благоустройство клумб (привокзальная площадь, площадь им. Ленина, у обелиска на площади памяти, сквер ул. Североморская – Фадеева, МАУДО РЦДО (клумба), центральный сквер в мкр. Каргополь-2 , сквер по ул. Строителей, газоны по ул.60 лет Октября), содержание территории кладбищ (уборка мусора с территории кладбища и прилегающих к ним территорий, 3 покоса травы, вывозка 150 куб. м. мусора).

 Установлено 150 метров ограждения вокруг территории кладбища по адресу:
г. Няндома, в 1080 м северо-восточнее от пересечения а\д Долматово-Няндома- Каргополь – Пудож с а\д подъезд к АБЗ;

Спилено 70 аварийных деревьев (ул. Г. Ковырзина, ул. Кедрова, ул. Строителей, ул. Урицкого, ул. Приозерная, ул. Октябрьская, пер. Почтовый, МБОУ Средняя школа № 7, мкр. Каргополь-2).

 Выполнены работы по обустройству пляжа в Каргополе-2 и в д.Шултус: произведена уборка мусора, планировка и срезка растительного слоя.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» :

изготовлено и установлено 10 мемориальных знаков на одиночные воинские захоронения;

выполнены работы по восстановлению одного воинского захоронения на сельском кладбище в дер. Андреевская и одного воинского захоронения в дер. Охтома;

приобретено и установлено 8 светильников для освещения объекта «Памятник умершим и погибшим воинам – участникам гражданской войны и Великой Отечественной войны. Братская могила 2223-х воинов, умерших в эвакогоспиталях г. Няндома».

***16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы»***

Проведены работы по благоустройству 1 общественной территории по адресу *"Улица 60 лет Октября (в районе ж/д техникума):*

- ремонт проезжей части по ул. Строителей от НЖК до детской поликлиники;

 -устройство детской площадки у детской поликлиники .

 В рамках подготовки к 2023 году Няндомским районом в соответствии с планом-графиком были проведены опросы с целью дополнительного учета мнения жителей города о выборе наиболее важной и первоочередной территории требующей благоустройства. Общественной муниципальной комиссией было принято решение о проведении рейтингового голосования на территории городского поселения «Няндомское».

 Рейтинговое голосование по отбору территорий для реализации в 2023 году производилось на федеральной единой платформе по голосованию в период с 15.04.2022 по 30.05.2022 года. По итогам голосования был определен победитель : ул. 60 лет Октября (Городской Сквер им. А.С. Попова)

 Были продолжены работы по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома»: проведено благоустройство сквера Мамонтова и территории у дома ветеранов:

- в сквере Мамонтова : устроены пешеходные дорожки и наружное освещение, установлены 1 урна и 1 скамья, произведено озеленение сквера многолетними травами (газон);

 - у дома Ветеранов : устроены пешеходные деревянные дорожки, произведены работы по укладке дренажной (водоотводной) системы и озеленению территории.

***17. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Няндомском районе***

 С целью проектирования и строительства общеобразовательной школы №2 в городе Няндома получены тех. условия, градостроительный план земельного участка, проведены технический и ценовой аудит. Документы переданы в ГУКС для дальнейшего проведения следующих этапов работ.

 Построена и введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в поселке Шалакуша на 352 учащихся с интернатом на 80 мест.

 Получены заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, изготовлена ПСД и проведена государственная экспертиза по 2 объектам "Многоквартирный дом в г. Няндома Няндомского района Архангельской области".

 Велось строительство 2 многоквартирных домов в г.Няндома, в которых предусмотрено 6419,45 кв.м. для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Заказчиком выступает ГУКС.

 Кроме этого, 89 семьям, являющимся собственниками жилых помещений в МКД, предоставлена субсидия на возмещение стоимости жилых помещений в соответствии с оценочной стоимостью и 42 из них предоставлена субвенция (дополнительная мера поддержки).

***18. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»***

В 2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялась государственная поддержка в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» в виде субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат, понесенных хозяйством для обеспечения производственной деятельности на основании, заключенных трехсторонних соглашений Минагропромторга Архангельской области с сельхозтоваропроизводителями и администрацией Няндомского района.

 Для проведения весенне-полевых работвывезено 20 тыс. тонн органических удобрений и 89 тонн минеральных удобрений.

 Семена сельскохозяйственными предприятиями были закуплены и посеяны в полном объёме под планируемые площади.

 Проведено межевание 150га земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

 По итогам 2022 года валовый надой по району (4 с/х предприятия и КФХ Маслов Б.Ю.) составил 5064,9 тонн молока, среднесуточный удой на 1 корову - 5627 кг.

В июне на X Областном конкурсе мастеров животноводства район представляли специалисты ООО «АПК». Зотехник-селекционер Юрьева О.А. стала серебряным призером.

 По итогам районного конкурса по предоставлению субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию (капитальный ремонт) животноводческих зданий (помещений), приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования с/х финансовая поддержка была оказана С/Х МУП «Дружба».

 Местным бюджетом все финансовые обязательства перед с/х предприятиями были выполнены в полном объеме.

***19. Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе»***

 По состоянию на 01.01.2023 года в Няндомском районе осуществляли деятельность 685 субъектов среднего и малого бизнеса, из них 176 предприятий и 509 индивидуальных предпринимателей.

 В 2022 году был создан и размещен инвестиционный паспорт района на официальном сайте администрации Няндомского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инвестиционном портале Архангельской области.

За 2022 год поступило 15 обращений от потребителей.

 В сети "Интернет" размещен перечень имущества, находящегося в собственности Няндомского муниципального района Архангельской области и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 24 июня был объявлен районный конкурс по предоставлению субсидии начинающим предпринимателям для создания собственного бизнеса. Победителю была предоставлена субсидия за счет средств районного бюджета.

 В июле был проведен городской конкурс профессионального мастерства "Цветочная фантазия", который был ориентирован на магазины, специализирующиеся на розничной продаже цветов и семян.

 В декабре был проведен районный конкурс«Новогодний переполох» на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли муниципального образования «Няндомский муниципальный район».

 По ходатайству администрации Няндомского района ж/д станция Шожма областным законом Архангельской области от 31.10.2022 № 630-38-ОЗ была включена в Перечень труднодоступных населенных пунктов для предоставления субсидии из областного бюджета Архангельской области местному бюджету Няндомского муниципального округа на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли в рамках областного закона Архангельской области от 21.09.2010 № 203-15-ОЗ.

 29 декабря в открытом пространстве «Точка» состоялось мероприятие о подведении итогов 2022 года, в котором приняли участие - участники ТОС, СО НКО, предпринимательского сообщества.

 Благодарственные письма от администрации Няндомского района получили ряд предпринимателей района; благодарность областного Собрания депутатов была вручена ИП Дмитрию Полищуку.

***20. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Няндомского района».***

 За 2022 год подготовлено и проведено 2 конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Няндомского района.; 6 аукционов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Няндомского о района.

 Были проведены мероприятия по привлечению к пассажироперевозкам нового перевозчика: МАУ «РКЦ ЖКХ».

 В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по организации перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта и постановлением Правительства Архангельской области от 5 мая 2022 года № 161-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на 2022год» в отчетном году в Архангельской области был впервые проведен конкурс. По его итогам Министерством транспорта Архангельской области с администрацией района были заключены два Соглашения.

 Администрация Няндомского района заключила соглашение об организации доступа к региональной системе мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Няндомского района.

 С целью контроля за соблюдением графика и выхода маршрутов на линию были заключены соглашения с перевозчиками Региональным навигационным информационным центром.

 В отчетном году обновлены таблички с автобусным расписанием движения на автобусных остановках города в количестве 38 штук.

 За 2022 г. обьем перевезенных пассажиров составил 634,4 тыс. чел; пассажирооборот– 7675 тыс. пасс.км.

***21. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района»***

В рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий сельских граждан, проживающих на сельских территориях» был приобретен семьей дом в д.Курья общей жилой площадью 85,3 кв.м..

 Полностью завершены работы по строительству объекта «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор.

В 2022 году была достроена и введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в поселке Шалакуша на 352 учащихся с интернатом на 80 мест .

Район в конце 2021 года принял участие в конкурсе по благоустройству сельских территорий, проводимых Архангельской областью в рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий РФ». Данным конкурсом был поддержан проект по устройству уличного освещения в пос.Шалакуша с использованием энергосберегающих технологий. Проект реализован в 2022 году по ул. Заводская, ул. Гагарина, ул. Октябрьская в п,Шалакуша (установлено 45 опор, 52 энергосберегающих светильников).

Няндомский район получил поддержку в третьем всероссийском конкурсе по отбору проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») с проектом «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома Архангельской области». Срок реализации- 2023-2024 годы. Планируется реализация 11масштабных мероприятий, в том числе строительство ФОК.

 Проект «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (дер. Кузьминская)» прошел отбор проектов. Реализация данного проекта запланирована на 2024 год.

 Проект «Реконструкция автомобильной дороги дер.Бор-дер.Проково Няндомского муниципального округа» в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ГП «Комплексное развыитие сельских территорий» получил поддержку Минсельхоза России. Реализация запланирована на 2024 год.

***22. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе»***

Общее количество ТОС действующих на территории района составляло 62 , 37 из которых, находились на территории городского поселения «Няндомское» , 13 - на территории сельского поселения «Мошинское», 12 -на территории сельского поселения «Шалакушское».

Поддержаны 2 инициативы по созданию ТОС: на территории поселка Лещево и д. Орьма.

27 января был объявлен районный конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления, о сроках подачи документов для участия в конкурсе население было проинформировано через официальный сайт администрации, газету "Авангард". Были представлены 17 проектов ТОС, признаны победителями -12.

Конкурсные документации, признанных победителями конкурсов «Лучший ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области», «Лучший активист ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Няндомского муниципального района Архангельской области», были направлены для дальнейшего участия в областных конкурсах. Победителями областных конкурсов от Няндомского района стали:

- Лучший проект ТОС Архангельской области – проект «По лестнице – к храму» ТОС «Истоки» под руководством Денисенко Н.А.;

- Лучший ТОС Архангельской области – ТОС «Шултус» под руководством Марковой Л.А.

 По состоянию на 01.01.2023 количество зарегистрированных СО НКО увеличилось до 16 организаций .

 Общее количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в безвозмездное пользование, составило 6 организаций, общее количество предоставленной площади в безвозмездное пользование – 149,3 кв. метров

Общественные организации, такие как: Ассоциация поддержки некоммерческих организаций и общественный ресурсный центр «Делаем вместе», работа которых направлена на информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности СО НКО, а также инициативные группы, которые осуществляли деятельность в некоммерческом секторе, в 2022 году принимали активное участие в проектной деятельности, реализовав ряд проектов.

Победителями районного конкурса целевых проектов СО НКО признаны 9 НКО .

По итогам проведенного районного конкурса признаны :

* Лучшей социально ориентированной некоммерческой организацией Няндомского муниципального района Архангельской области»: Автономная некоммерческая организация Инклюзивный Клуб «Забота» г. Няндома; Автономная некоммерческая организация Няндомский общественный ресурсный центр развития гражданских и общественных инициатив «Делаем вместе».
* Лучшим активистом социально ориентированной некоммерческой организации Няндомского муниципального района Архангельской области» : Маркова ЛА., заместитель председателя президиума МОО «Няндомская Организация Ветеранов»; Митина Л.М., председатель Автономной некоммерческой организации сохранения и развития культуры русского Севера «Шалакушский народный хор»; Лутьянов А.Н., председатель Няндомской местной общественной организации «Ветеранов локальных войск».

***23. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района»***

С целью повышения квалификации в течение года б**ыло организовано обучение 13 сотрудников администрации района.**

Были проведены организационно-штатные мероприятия по структуре администрации Няндомского района.

За 2022 год проведено:

- 8 заседаний комиссии по формированию кадрового резерва администрации Няндомского района;

- 12 заседаний комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации Няндомского района.

- 7 собеседований за замещение вакантных должностей в администрации Няндомского района.

- 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В декабре 2022 года в администрации Няндомского района было проведено тестирование среди муниципальных служащих в рамках дня противодействия коррупции, в котором приняли участие 98 муниципальных служащих.

Оборудование приобреталось в соответствие с требованиями ФЗ-44.

Информация о деятельности администрации Няндомского района была представлена как в печатных изданиях района: «Авангард» и «Ракурс», так и на сетевых ресурсах: официальном сайте администрации и группе в социальной сети в «ВКонтакте».

***24. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»***

В 2022 году проведено 8 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотрено 23 вопроса, направленных на обеспечение пожарной безопасности, использования газового оборудования, безопасности жизнедеятельности населения, безопасного поведения на водных объектах Няндомского района, решений проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Были изготовлены памятки наглядной агитации, направленной на противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Данные материалы распространялись в школах, колледже. Также, материалы были предоставлены в ОМВД России «Няндомский» для распространения их среди населения подверженных угрозе совершения террористический действий.

 Проведен ремонт 21 источника наружного противопожарного водоснабжения.

Произведена установка 648 автономных дымовых пожарных извещателей в 221 многодетной семье.

Произведена работа по обустройству минерализованной полосы в г.Няндома по ул. Красноармейская, напротив школы № 2.

На территории МО «Няндомское» действовали две добровольные пожарные команды: ДПК ж/д. ст. Бурачиха и ДПК п. Шестиозерский.

Информационные материалы по обеспечению безопасности людей регулярно размещались на официальном сайте и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», а также на местном телеканале НТК и районной газете «Авангард».

***25. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района»***

В 2022 году в аренду физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей- 8 участков, общей площадью 4844 кв.м;

- для ведения огородничества -45 участка, общей площадью 36495 кв.м ;

- для индивидуального жилищного строительства- 4 участка, общей площадью 5210 кв.м;

- под магазины- 3 участка, общей площадью 385 кв.м;

- для размещения производственных и промышленных объектов -14 участков, общей площадью 139250 кв. м;

- под социальное и бытовое обслуживание- 2 участка, общей площадью 6226 кв.м;

- под деловое управление и административные здания- 3 участка, площадью 1677 кв.м.;

- под недропользование -1 участок, площадью 20000 кв.м.;

- под овощехранилище -1 участок 933кв.м;

- для малоэтажной многоквартирной жилой застройки- 1 участок площадью 182 кв. м

Всего заключено 82 договора.

В собственность физическим и юридическим лицам предоставлено:

- для размещения гаражей -15 участков, общей площадью – 545 кв.м;

- для ведения личного подсобного хозяйства- 3 участка, общей площадью - 3222 кв.м;

- для индивидуального жилищного строительства- 19 участков, общей площадью - 24805 кв.м.;

- для размещения объекта торговли - 2 участка, общей площадью – 428 кв.м;

- для кафе -1 участок 400 кв. м;

- для ведения огородничества – 6 участков, общей площадью – 1468 кв.м;

- для размещения объекта промышленности -3 участок площадью 1451 кв. м;

-для размещения административного здания – 1 участок, площадью 814 кв.м.

Всего заключено 48 договоров.

Проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды на 11 земельных участков.

В 2022 году поступило 153 заявления о прекращении аренды на земельные участки.

После проведения обследования земельных участков расторгнуто 57 договоров аренды.

Проведены комплексные кадастровые работы в отношении кадастровых кварталов (29:12:010102, 29:12:010107, 29:12:010101, 29:12:010202, 29:12:010208, 29:12:010211, 29:12:010207, 29:12:010209, 29:12:010201), (29:12:010210, 29:12:010212, 29:12:010213, 29:12:010206, 29:12:010203, 29:12:010205), ( 29:12:010111, 29:12:010303, 29:12:010112, 29:12:010108, 29:12:010109).

На 01.01.2023 г. в реестре многодетных семей, желающих получить земельные участки на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, состояло 292 семьи. Многодетным семьям предоставлено бесплатно в собственность 106 земельных участков.

Комитетом в 2022 году из собственности Няндомского района подготовлено и передано по договорам передачи квартиры в собственность граждан 60 жилых помещений общей площадью 2624,3 кв.м,

Заключено 149 договоров социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда и дополнительных соглашений о внесении изменений в договоры социального найма.

В соответствии с прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности Няндомского муниципального района Архангельской области на 2022 год, продано 3 объекта муниципальной собственности.

В рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» выкуплено 82 жилых помещения.

 Комитетом в адрес задолжников арендных платежей за земельные участки направлено 56 претензий на сумму более 4 млн.рублей, арендаторам муниципального имущества -15 претензий на сумму 4,7 млн. рублей

***26. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района.***

Было разработано и утверждено 24 нормативно-правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, в том числе и по переходу в муниципальный округ.

Подготовлены и приняты решения Собрания депутатов Няндомского района и муниципального Совета МО «Няндомское» по внесению изменений и дополнений в решения по соответствующим бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы районного бюджета за 2022 год - 98,1 % от уточненного плана, кассовые выплаты на 1 января 2023 года составили - 96,5 % от годовых бюджетных назначений.

Доходы городского бюджета за 2022 год составили 93,2 % от плана, кассовые выплаты на 1 января 2023 года - 86,9 % от годовых бюджетных назначений.

 Проведено 3 заседания межведомственной комиссии, рассмотрена платежная дисциплина 64 налогоплательщиков, поступили платежи в районный бюджет от 59 плательщиков и арендаторов в размере 1 421,2 тыс.рублей, в бюджет городского поселения - от 66 налогоплательщиков -в размере 1 331,3 тыс.рублей.

 Фактический объем долговых обязательств районного бюджета на конец 2022 год составил 97 млн. рублей.

Долговые обязательства городского бюджета на 1 января 2023 года составляли 18 717,5 тыс. руб.

В июле 2022 года в рамках соглашения №1 от 12.07.2022 года Министерством финансов Архангельской области предоставлен бюджетный кредит для погашения долговых обязательств муниципального образования на сумму 32,1 млн.руб. со сроком погашения в 2027 году.

Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнялись своевременно.

В рамках муниципальной программы осуществлено предоставление поселениям Няндомского района в 2022 году финансовой помощи. Финансовая помощь оказана в полном объеме.

***27. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области»***

 За счет средств местного бюджета в рамках программы в 2022году осуществлено обеспечение деятельности главы и администрации района, МКУ «ЭТУ» и другие мероприятия в сфере общегосударственных вопросов.

***28. Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области***

 Специалисты Управления являлись ответственными исполнителями 8 муниципальных программ, кассовое обслуживание которых велось через Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района.

 С целью привлечения дополнительного финансирования на территорию Няндомского района работники Управления в течение отчетного периода направляли заявки на 8 конкурсов различного уровня. Все они были поддержаны.

За отчетный период по Управлению были проведены 28 закупок, осуществленных конкурентным способом. Заключено 17 муниципальных контрактов.

 Управление курировало деятельность 1 подведомственного учреждения: МАУ «РКЦ ЖКХ».

 За 2022 год поступило 743 обращений.

***29. Муниципальная программа «Обеспечение и совешенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района»***

 За счет средств местного бюджета в рамках программы осуществлено обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района.

 Специалисты Управления являлись ответственными исполнителями 7 муниципальных программ.

 С целью привлечения дополнительного финансирования на территорию Няндомского района работники Управления социальной политики в течение отчетного периода направляли заявки на 18 конкурсов различного уровня, 15 из них были поддержаны.

 Для реализации своих полномочий в сфере культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, туризма Управлением социальной политики были заключены 29 Соглашений с подведомственными учреждениями.

***30.Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района»***

 В 2022 г. ежемесячно на территории Няндомского района проводилось специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель»,

 В течение года проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности на дорогах района.

**3. Аналитические данные о ходе реализации муниципальных программ Няндомского района за 2022 год.**

**3.1.Сведения о степени соответствия значений установленных и достигнутых показателей целей, задач**

На основе данных, представленных ответственными исполнителями, отделом экономики проведен анализ степени достижения показателями целей, задач муниципальных программ плановых значений за 2022 год.

 В отчетном периоде результативность 30 муниципальных программ оценивалась системой целевых показателей в составе 108 показателей и 110 показателей подпрограмм .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | наименование муниципальной программы  | всего целевых показателей  | в том числе |
| выполн. | в т.ч. невыпол. |
| 1 | Развитие образования в Няндомском районе | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Молодежь города Няндома и Няндомского района | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района на 2011-2024 годы" | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Благоустройство территории Няндомского района | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Развитие жилищного строительства в Няндомском районе | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Развитие сельского хозяйства | 5 | 5 | 0 |
| 19 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе | 4 | 1 | 3 |
| 20 | Развитие транспортной системы Няндомского района | 5 | 4 | 1 |
| 21 | Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Обеспечение безопасности населения | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района | 5 | 4 | 1 |
| 27 | Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 3 | 1 | 2 |
| 28 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 4 | 2 | 2 |
| 29 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района | 3 | 3 | 0 |

 Из данного числа показателей, предусмотренных муниципальными программами не достигнуты в 2022 году плановые значения 16 показателей ( 14,8% от общего числа ) у 12 из 30 муниципальных программ.

По показателям подпрограмм выполнение составило 96,4%.

 По-прежнему, актуальной остается проблема качества планирования значений целевых показателей.

 Основные причины недостижения показателями плановых значений – недостаточный текущий контроль ответственных исполнителей за ходом реализации конкретных муниципальных программ , отсутствие анализа динамики целевого показателя и четкой системы фиксации выполнения индикаторов целевых показателей программы в течение отчетного периода, смена ответственного исполнителя программы в течение отчетного периода.

 Сведения о достижении показателями целей и задач муниципальных программ Няндомского района плановых значений за 2022 год в разрезе программ приведены в приложении 2.

 Из предусмотренных 462 мероприятий муниципальных программ выполнено 394, т.е. 85,3%. Наибольшее количество невыполненных мероприятий - у муниципальных программ, курируемых Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

 Как показали результаты мониторинга неучтенными рисками реализации муниципальных программ стали:

- сохранение в начале года ограничительных мер, связанных с covid-19,

- низкий уровень исполнительной дисциплины отдельных подрядчиков,

- неготовность ПСД по отдельным объектам.

**3.2.Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.**

 Важным составляющим моментом в оценке эффективности реализации муниципальных программ является анализ степени соответствия фактического уровня затрат на реализацию мероприятий плановому.

 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решениями Собрания депутатов Няндомского муниципального района Архангельской области и Муниципального Совета депутатов МО «Няндомское» о бюджете Няндомского муниципального района Архангельской области и бюджете МО «Няндомское» - соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

 В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включались расходы федерального бюджета, бюджета Архангельской области, районного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Няндомского района, внебюджетные средства организаций и физических лиц- участников мероприятий муниципальных программ.

 Сведения об объемах финансирования муниципальных программ Няндомского района и МО "Няндомское" за 2022 год в разрезе программ приведены в приложении 3.

 Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 2022 году составил 1740325,1 тыс.руб. ,т.е. рост 3,2 % по сравнению с 2021 годом.

 Основная часть средств, которая пошла на реализацию мероприятий муниципальных программ, предоставлялась на конкурсной основе.

 В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году составили 1700151,3 тыс.руб., что на 5,0% больше, чем в 2021 году.

*Удельный вес источников финансирования в реализации муниципальных программ:*

Как видно из приведенной диаграммы, основной удельный вес расходов муниципальных программ приходился на областной бюджет - 42,53 % и районный бюджет-30,47% . Высокий уровень расходов районного бюджета объясняется тем, что многие мероприятия национальных проектов и государственных программ предусматривали софинансирование за счет средств местного бюджета. Кроме того, ряд национальных проектов и государственных программ предполагает наличие уже готовой ПСД на объекты или подготовленного помещения для поставки оборудования , что повлекло дополнительные расходы местного бюджета.

 В целом, фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году составили 97,7% от запланированного объема финансирования (факт. 2021 г.-96%).

*Выполнение плановых расходов муниципальных программ по источникам финансирования*

По результатам анализа отчетов исполнителей о реализации муниципальных программ можно сделать вывод, что основными причинами корректировки объемов финансирования муниципальных программ являлись:

- итоги проведения конкурсов на получение софинансирования;

-недобросовестное исполнение подрядчиками их обязательств;

- изменения лимитов средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий;

-смена приоритета финансирования программ в течение года под влиянием объективных факторов.

**3.3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

 **В основу анализа реализации муниципальных программ Няндомского района за 2022 год была положена** Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Няндомского муниципального округа, утвержденная постановлением администрации Няндомского муниципального округа от 09.1.2023г. № 1-па.

По итогам проведенного мониторинга *степень эффективности реализации* муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Степень эффективности | ЭРмп |
| **Высокая** (ЭРмп не менее 0,95): |   |
| 1 | Развитие сферы культуры и туризма на территории города Няндома и Няндомского района | 1 |
| 2 | Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского района | 1 |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей Няндомского района на 2017-2024 годы | 1 |
| 4 | Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Няндомского района | 1 |
| 5 | Укрепление общественного здоровья населения Няндомского района | 1 |
| 6 | Молодежь города Няндома и Няндомского района | 1 |
| 7 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Няндомском районе | 1 |
| 8 | Формирование современной городской среды на территории Няндомского района на 2018-2024 годы | 1 |
| 9 | Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016-2024 годы | 1 |
| 10 | Развитие транспортной системы Няндомского района | 1 |
| 11 | Комплексное развитие сельских территорий Няндомского района  | 1 |
| 12 | Содействие развитию институтов гражданского общества в Няндомском районе | 1 |
| 13 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Няндомского района | 1 |
| 14 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района | 1 |
| 15 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Няндомского района на 2011-2024 годы" | 0,99 |
| 16 | Развитие образования в Няндомском районе  | 0,97 |
|   | **Средняя** (ЭРмп не менее 0,85)**:** |   |
| 17 | Демографическая политика и социальная поддержка граждан Няндомского района | 0,9 |
| 18 | Совершенствование деятельности по опеке и попечительству на территории Няндомского района | 0,9 |
| 19 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Няндомском районе | 0,9 |
| 20 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Няндомского района | 0,88 |
| 21 | Развитие сельского хозяйства | 0,88 |
|   | **Удовлетворительная** (Эрмп не менее 0,75)**:** |   |
| 22 | Развитие жилищного строительства в Няндомском районе | 0,8 |
| 23 | Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района | 0,8 |
| 24 | Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 0,75 |
|   | **Неудовлетворительная** (ЭРмп менее 0,75): |   |
| 25 | Обеспечение безопасности населения | 0,71 |
| 26 | Благоустройство территории Няндомского района  | 0,6 |
| 27 | Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района | 0,5 |
| 28 | Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области | 0,5 |
| 29 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Няндомского района | 0,43 |
| 30 | Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда на 2016-2024 годы | 0,39 |

**4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

 Работа по дальнейшему совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации муниципальных программ будет продолжена.

 С этой целью утвержден новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Няндомского муниципального округа Архангельской области ( постановление администрации Няндомского муниципального округа от 09.01.2023г. №1-па), который содержит новые требования к муниципальным программам округа.

 С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1.Ответственным исполнителям:

-продолжить доработку задач, мероприятий муниципальных программ в соответствие с муниципальным проектом «Развитие Няндомского муниципального округа Архангельской области», задачами национальных проектов, федеральных и региональных проектов, государственных программ;

- усилить оперативный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных программ и достижением плановых целевых показателей, при необходимости оперативно вносить изменения.

 2. Руководителям органов администрации Няндомского муниципального округа принять меры по усилению персональной ответственности ответственных исполнителей муниципальных программ и исполнителей мероприятий за реализацию мероприятий муниципальной программы, своевременное внесение в нее изменений и качество предоставляемой отчетности.

 Зам.зав.отделом экономики О.Н.Дубова